## 2
日期 | 主要事项 | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东日期 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 实际加班结束时间 | 京东加班统计 | 备注
2021-02-01 | 1、通讯年货节接口需求(小金库体验金):配置第二批、第三批生产物料配置、统计已发送体验金相关数据发送给给业务、监控项目运行。目前：已上线对外中。上线时间：2021-01-18， 暂无风险 。
2、通讯年货节年终奖互动活动:本周完成联调、测试、上线。目前：已上线。整体进度：对外维护，上线时间：2021-01-25，暂无风险 。
3、手机狂欢城复用活动:项目上线后监控项目，保障稳定运行。目前：已上线，上线日期：2021-01-29，2021-01-30对外，2021-02-04活动结束，暂无风险 。
4、明星守护复用 。
1.1、配置第三批次生产物料，调整概率、数量，让测试检查验证，发布到生产。
2.1、监控项目运行情况，统计小金库每日的转入数据发送给业务。
3.1、后台任务，保存店铺任务，校验店铺id不能为非数字类型。
2021-02-02 | 4.1、部署预发环境提供给前端调用。
2021-02-03
2021-02-04
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-09
2021-02-10
2021-02-11
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-16
2021-02-17
2021-02-18
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22

## 1
日期 | 主要事项 | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东日期 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 实际加班结束时间 | 京东加班统计 | 备注
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04 | 1.通讯年货节接口需求(小金库体验金):目前：测试，整体进度：测试完成待上线，整体进度90% 。计划1月8日上线，因生产物料提供延期，故项目延期上线，上线时间预计下周， 暂无风险 。
2.通讯年货节年终奖互动活动:目前：开发中，整体进度：开发中，进度50%，暂无风险 。
3.华硕爱奇艺活动复用(2021年货节):目前：开发中，整体进度：开发中，进度50%，暂无风险 。
1.1) 跟踪测试，解决测试提出的bug。
1.2) 代码评审，解决金额区间闭合问题、乐享自定义日志记录二级业务码等。
2021-01-05 | 2.1) 需求分析，概要设计：jimdb、ducc、需求确认点。
2021-01-06 | 1.3) 准备压测环境提供给测试。
2021-01-07 | 2.2) 后端概要设计评审。
2.3) 小金库任务:接收MQ消息,更新小金库转入任务信息。
2021-01-08 | 3.1) 和爱奇艺的接口联系人沟通，让爱奇艺方提供测试环境、生产环境，核对调用参数、物料配置。
3.2) 部署预发环境，让测试人员进行测试。
1.4) 因生产物料提供延期，故项目延期上线，上线时间预计下周。
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11 | 1.通讯年货节接口需求(小金库体验金):目前：测试，整体进度：测试完成待上线，整体进度90% 。因生产物料提供延期，故项目延期上线，上线时间预计下周， 暂无风险 。
2.通讯年货节年终奖互动活动:目前：开发中，整体进度：开发中，进度90%，暂无风险 。
3.华硕爱奇艺活动复用(2021年货节):目前：已上线，整体进度：100%，1月13日对外，暂无风险 。
3.1) 配置生产环境ducc，部署生产，联调外部接口爱奇艺方，实际发送爱奇艺会员。
2.1) 小金库任务:查询小金库任务信息。
2021-01-12 | 3.2) 项目上线，checklist检查前端index.html、ducc，上线完成时间：2021-01-12，对外时间：2021-01-13。
2.2) 小金库任务:做任务-小金库-转入-领取奖励。
2.3) 签到:查询签到列表,签到提醒勾选标志。
2.4) 签到:签到提现，领取京豆奖励。
2.5) 签到:签到提醒、取消。
2021-01-13 | 2.6) 接收小金库转入MQ消息，匹配流量来源。
2.7) 查询小金库任务信息,限定持仓天数。
2021-01-14 | 2.8) 查询签到列表,签到提醒固定时间点。
2.9) 用户-金币:增加数钱金币，增加用户金币明细。
2.10) 持仓任务，手动调用接口查询用户画像，判断是否命中，如果命中更新持仓状态。
2021-01-15 | 2.11) 查询签到列表，如果有领取京豆，显示领取京豆，如果漏签 显示配置京豆。
2.12) 和前端联调接口：签到，金币，小金库任务。
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18 | 1.通讯年货节接口需求(小金库体验金):目前：已上线。上线时间：2021-01-18， 暂无风险 。
2.通讯年货节年终奖互动活动:目前：测试中，整体进度：开发中，进度90%，暂无风险 。
3.华硕爱奇艺活动复用(2021年货节):目前：已上线，整体进度：100%，2021-01-13对外，2021-01-19活动结束，无风险 。
1.1) 上线：部署生产环境，配置生产物料，和测试、张文领一起checklist，线上运行测试。上线时间：2021-01-18。
2.1) 联调：和金融侧联调小金库转入接收MQ消息，金融侧反馈不能支持工商银行卡的转账汇款，只能支持其它银行卡的快捷转入。
2021-01-19 | 2.2) 提测：签到、数钱增加金币、小金库相关任务。提测后冒烟测试通过。
1.2) 维护：项目上线后监控，统计相关数据提供给业务和产品。
3.1) 维护：2021-01-13对外，2021-01-19活动结束，爱奇艺会员3400个全部发放。
2021-01-20 | 2.3) 提测后跟踪测试提出的bug。
2021-01-21 | 2.4) 代码评审，优化代码。
2021-01-22 | 2.3) 提测后跟踪测试提出的bug。
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25 | 1、通讯年货节接口需求(小金库体验金):配置第二批、第三批生产物料配置、统计已发送体验金相关数据发送给给业务、监控项目运行。目前：已上线对外中。上线时间：2021-01-18， 暂无风险 。
2、通讯年货节年终奖互动活动:本周完成联调、测试、上线。目前：已上线。整体进度：对外维护，上线时间：2021-01-25，暂无风险 。
3、手机狂欢城复用活动:与前端、测试一起完成预发环境测试，生产物料配置、正式环境上线。目前：已上线，上线日期：2021-01-29，2021-01-30对外，2021-02-04活动结束，暂无风险 。
1.1、项目上线后监控，统计相关数据提供给业务和产品。发现1000倍体验金发放失败，金融侧反馈超过500万的限制，和产品同步，决定统计出1000倍的用户发放金额：10099元，提供给金融侧，由金融侧手动发放。
1.2、配置第二批次、第三批次生产物料，让测试检查验证，发布到生产。
2.1、和前端、测试、产品一起checklist，配合测试线上验证，2021-01-25上线完成。
2021-01-26 | 2.2、处理用户反馈，修改用户小金库任务状态。此原因是用户使用工商银行卡汇款转入，目前金融侧不支持此银行卡，联系金融侧和产品、业务，最终决定更新最新规则以提示用户，此类转入无法接受到我们渠道的MQ消息，提示用户注意。
2021-01-27 | 2.3、监控项目运行情况，统计小金库转入数据、发送给产品和业务。
2021-01-28 | 同2.2
3.1、部署预发环境、配置生产物料、配合前端、测试在预发环境进行测试。
2021-01-29 | 3.2、checklist上线检查，与前端、测试、产品、业务一起完成项目上线，上线日期：2021-01-29。
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01

## 12
日期 | 主要事项 | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东日期 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 实际加班结束时间 | 京东加班统计 | 备注
2020-12-01 | 1.明星守护双十二活动：测试阶段，提测时间：2020.12.04，上线时间：2020.12.08(预计) ，整体进度：已提测，暂无风险 。
2.华硕爱奇艺1025复用:活动已结束，产品要求提供统计数据。
3.营销活动数据落地:研发自提需求，开发阶段，整体进度：开发中30%，暂无风险 。
2.1) 编写统计数据的脚本，将加购的统计数据发送给任少伟。
3.1) 数据落地:和张文领、张亮军进行需求分析，设计讨论。
2020-12-02 | 1.1) 配置业务提供的素材，把有问题的素材配置发送给产品和业务进行核对。
2020-12-03 | 1.2) 业务变更:修改实物奖更正为虚拟码，和前端确认解决方案。
1.3) 和李庆旗进行前后端联调。
2020-12-04 | 1.4) 提测，部署预发环境，发送提测邮件，当日冒烟测试通过。
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07 | 1.明星守护双十二活动：目前：已上线，上线时间：2020.12.08 ，对外时间：2020.12.09，整体进度：已对外，暂无风险 。
2.营销活动数据中间件:乐享平台，数据落地，目前：开发阶段，整体进度：开发完成，暂无风险 。
3.周末放价：商品价格jsf依赖包升级，目前阶段：开发中，进度：80%。
1.1) 搭建生产环境jdos服务器、ducc、np，配置生产物料。
1.2) 解决一个历史bug：店铺、商品、会场存在线程安全问题，使用fastjson进行对象深拷贝。
2.1) 初始化分享功能开发。
2020-12-08 | 1.3) 和测试、前端、后端一起上线，上线完成时间：2020-12-08。
2.2) 助力功能开发。
2020-12-09 | 1.4) 监控：明星守护双十二上线后监控：ump、jimdb、日志等。统计数据：jimdb：115G/320G ~=36%;CPU最高使用率17%左右、磁盘使用率：12-28%左右；调用次数：最大32W/h，平时2W/h。日志正常。
2020-12-10 | 2.3) 自测：使用easyTest，模拟jsf接口调用，测试初始化分享、助力。
2020-12-11 | 2.4) 代码评审：代码走查，和张文领、张亮军一块代码评审。
3.1) 商品价格jsf依赖包升级，部署预发环境。
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14 | 1.明星守护双十二活动：目前：活动已结束。上线时间：2020.12.08 ，对外时间：2020.12.09-2020.12.13。
2.周末放价：商品价格jsf依赖包升级，目前阶段：已上线，上线时间：2020.12.14。目前线上运行正常，暂无风险。
3.营销活动数据中间件:乐享平台，数据落地，目前：测试，整体进度：开发完成，暂无风险 。
4.营销活动基础框架:整合乐享jsf调用，目前：测试完成，未上线，整体进度：开发完成，暂无风险 。
5.通讯2021年货节:需求终评，目前：需求终评完成，整体进度：需求终评完成，暂无风险 。
1.1) 统计数据：本次活动奖品是两种兑换码。普通兑换码共20万，未兑换码数: 104018，已发放兑换码数: 95982。大奖兑换码共1000，全部兑换。
1.2) 监控：明星守护双十二上线后监控：ump、jimdb、日志等。统计数据：jimdb：115G/320G ~=36%;CPU最高使用率17%左右、磁盘使用率：12-28%左右；调用次数：最大32W/h，平时2W/h。日志正常。
1.3) 维护：查询一个用户是否中奖，查询jimdb，用户中奖信息：Atix-NoWhere PUBG游戏盛典 2 S293-M7Y0-OXMB-ZZAQO 2020-12-11 10:04:44。
2.1) 上线：商品价格jsf依赖包升级，上线生产环境4台服务器。
2020-12-15 | 3.1) 提测：配和杨佳秀进行乐享平台的测试、解决bug。
2020-12-16 | 4.1) 开发：整合乐享jsf调用：初始化分享、用户助力。
2020-12-17 | 4.2) 开发：编写业务处理类，涉及接口9个。
2020-12-18 | 5.1) 需求：参与需求终评，下周需要和网关MQ确认订单完成消息。
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21 | 1.2021年通讯年货节接口需求:目前：开发，整体进度：开发中，开发进度75%，暂无风险 。
2.通讯年货节(数钱):目前：终评，整体进度：设计中，暂无风险 。
1.1) 需求分析，输出排期，申请订单完成的MQ。
2020-12-22 | 1.2) 对需求进行概要设计。
2020-12-23 | 1.3) 与张文领进行设计评审。
2020-12-24 | 1.4) MQ接入订单完成消息:过滤订单，下单时间、订单类型过滤。
1.5) 验证用户是否已领取次数是否超过ducc限定次数。
2020-12-25 | 2.1) 需求终评。
1.6) 金融发奖：随机翻倍，调用金融发奖（小金库体验金）接口。
1.7) 如果发奖失败，回滚领取数量，回滚用户领取状次数。
1.8) 发奖成功后，更新用户领取奖品(金融小金库体验金)信息。
1.9) 发奖成功后，保存奖品发送记录。
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28 | 1.2021年通讯年货节接口需求:目前：测试，整体进度：测试中，进度10%，暂无风险 。
2.2021通讯年货节年终奖互动活动:目前：开发中，整体进度：开发中，进度5%，暂无风险 。
1.1) 接入乐享自定义日志。
1.2) 导出金融小金库体验金记录。
2020-12-29 | 1.3) 需求变更，根据下单时间分批次发奖。
1.4) 需求变更，构造奖品池，增加订单价格组。
2.1) 需求确认，讨论相关疑问点。
2020-12-30 | 1.5) 需求变更，订单金额检查订单金额下限。
1.6) 需求变更，订单金额上限返回固定金额。
2020-12-31 | 1.7) 与金融联调小金库体验金接口。
1.8) 与订单中台确认订单支付价格。
1.9) 提测，当日冒烟测试通过。
20201201-周会-同步事项：
1、okr
2、微光大赛
3、团建吃饭
20201203-周会(营销活动)-同步事项：
1、年底述职
2、技改：加签名，前后端联调测试。
3、技改：京豆时间段
4、技改：活动数据落地
20201208-周会-同步事项：
1、如果项目有风险，要报出来
20201210-周会(营销活动)-同步事项：
线上问题：
1、金鸡奖配置sku有空格，导致不能点赞
2、通天塔楼层影响到别的楼层
3、述职推迟
4、签名验证的时间范围
5、压测，并发问题
20201224-周会(营销活动)-同步事项：
1、奖励金返回码，重试机制
2、每个pin发放次数
3、订单金额具体使用哪个金额

## 11
日期 | 主要事项 | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东日期 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 实际加班结束时间 | 京东加班统计 | 备注
2020-11-01 | 加班： 1.4
2020-11-02 | 1、双十一明星守护:目前阶段：已上线对外22套明星，上线日期：2020-10-20。目前上线运行平稳，暂无风险。
2、1025华硕爱奇艺复用:目前阶段：已上线，对外时间：2020-10-25。目前上线运行平稳，暂无风险。
3、2020双十一手机狂欢城复用:目前阶段：已对外，对外时间：2020-10-21。目前上线运行平稳，暂无风险。
2.1、监控：jimdb：5.5G/80G ~=7%;CPU最高使用率37%~55%左右、平时使用率4%；磁盘使用率：12%左右；
2020-11-03 | 1.1、维护：根据产品和业务要求，修改订单预付金或下单sku商品，总共涉及明星13套。
1.2、监控：jimdb：57G/160G ~=35%;CPU最高使用率48%~64%左右、平时使用率3%；磁盘使用率：12-20%左右；mq的cpu使用率在1101使用率到达了90%。
2.2、维护：爱奇艺可用率低于99%报警：经日志排查，有个别用户在1秒之内多次调用两个接口：助力、添加购物车，触发了用户锁。这种情况是正常的用户级别的锁拦截。
2.3、维护：目前线上运行统计数据：爱奇艺会员卡已发放数量：7104+1(截止2020-11-06)，爱奇艺队列目前无排队情况。Xxl定时总共处理排队1882 条日志，都处理掉了。
3.1、监控：jimdb：97.32G/320G ~=30%;CPU最高使用率30%~43%左右、平时使用率7%；磁盘使用率：22%~25%左右；
3.2、维护：目前线上运行统计数据：最高参与人数：活动第一天102万，最少48736。 优惠券发放统计：活动持续14天，1111券：每日限定1张，发出去12张；100券：每日限定1000张，发出去3495张；50券： 每日限定1000张，发出去2475张。
2020-11-04 | 同上
2020-11-05 | 1.3、维护：解决一个首页查询助力信息时线程不安全问题，测试压测、功能测试、发布补丁上线。
2020-11-06 | 同1.3
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09 | 1、双十一明星守护:目前阶段：已上线对外23套明星，上线日期：2020-10-20。目前活动已结束(2020-11-12)。
2、1025华硕爱奇艺复用:目前阶段：已上线，对外时间：2020-10-25。目前活动已结束(2020-11-12)。
3、2020双十一手机狂欢城复用:目前阶段：已对外，对外时间：2020-10-21。目前活动已结束(2020-11-12)。
1.1、维护：由于周末凌晨监控服务器请求有超时的现象，所以早会项目组确认对服务器进行扩容，分别对3组服务器由原来的12*3扩容为20*3。
1.2、监控：jimdb：102.47G/160G ~=64%;CPU最高使用率48%~66%左右、平时使用率3%；磁盘使用率：12-54%左右；mq的cpu使用率在1101使用率到达了90%。
2020-11-10 | 2.1、监控：jimdb：5.87G/80G ~=7%;CPU最高使用率37%~55%左右、平时使用率4%；磁盘使用率：12%左右；
2.2、维护：爱奇艺可用率低于99%报警：经日志排查，有个别用户在1秒之内多次调用接口，触发了用户锁。这种情况是正常的用户级别的锁拦截。
2.3、维护：目前线上运行统计数据：爱奇艺会员卡已发放数量：9999+1(截止2020-11-10)，爱奇艺队列目前无排队情况。Xxl定时总共处理排队2660 条日志，都处理掉了。
3.1、监控：jimdb：138.42G/320G ~=43%;CPU最高使用率43%~86%左右、平时使用率6.5%；磁盘使用率：24%~28%左右；
2020-11-11 | 3.2、维护：目前线上运行统计数据：最高参与人数：活动第一天102万，最少48736。共448万(截止2020-11-10)，平均21万； 优惠券发放统计：活动持续21天，1111券：每日限定1张，发出去19张；100券：每日限1000张，发出去5677张；50券： 每日限定1000张，发出去4639张。
2020-11-12 | 3.3、维护：活动最后一天，由于京豆池未包含2020-11-12日，所以业务、文领确认，替换京豆池。
2020-11-13 | 1.3、维护：统计订单、奖品数据，发送给产品。
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16 | 1、双十一明星守护:目前阶段：已上线对外23套明星，上线日期：2020-10-20。目前活动已结束(2020-11-12)。
2、金鸡奖:目前阶段：需求未评审，纯复用，计划12月初上线。
3、明星守护双十二活动(兑换码):目前阶段：需求已终评，计划12月初上线。
1.1、维护：活动结束后，统计汇总相关数据提供给产品和业务，主要包括订单、排行榜、店铺、抽奖等。
1.2、设计：针对明星守护双十一活动进行复盘、梳理可优化点。
2020-11-17 | 2.1、开发：和王庆辉交接代码、文档、环境，熟悉金鸡奖代码。
2020-11-18 | 3.1、设计：明星守护双十二活动(兑换码)，需求分析，本次改动将之前的list数据结构修改为set结构、另外增加已发放兑换码池虑重的功能。
2020-11-19 | 3.2、开发：明星守护单活动版本和阴阳师版本代码合并，提交到新的代码库。
2020-11-20 | 3.3、开发：兑换码修改缓存list结构为set，领取兑换码后保存到已兑换池。
3.4、开发：后台，导入兑换码，已兑换码池校验。
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23 | 调休1天
2020-11-24 | 调休1天
2020-11-25 | 1、明星守护双十二活动(兑换码):目前阶段：需求已终评，计划12月初上线。
2020-11-26
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30 | 1、明星守护双十二活动(兑换码):目前阶段：需求已终评，计划12月初上线。
1.1、代码走查、优化。
20201110-周会-同步事项：
1、周报，增加需求背景
2、线下支援统计一下
3、百团大战，奖金
4、双十一后，组内团建
5、微光大赛
20201116-周会-汇报事件：
1、文档归档：PRD在cf中已存在，设计文档没有归档。
20201116-周会-同步事项：
1、请假需要告知肖哥
2、技术分享
3、安全规范，在设计阶段检查
4、微光
5、订单结算页
6、明年规划，人员，预算

## 10
日期 | 主要事项 | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东日期 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 实际加班结束时间 | 京东加班统计 | 备注
2020-10-01
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-05
2020-10-06
2020-10-07
2020-10-08
2020-10-09 | 1、920线下店贴膜活动：2020-09-18上线。2020-09-20对外。目前阶段：活动已结束，已贴膜1090个。 1.1、维护：按照业务要求修改ducc配置，主要修改核销员配置。
2、通讯双十一明星守护:目前阶段：测试，上线日期：2020-10-20。下周二 2.1、订单或预付金:订单或预付金:首页查询订单信息。
2020-10-10 | 2.3、排行榜:保存排行榜奖品信息。 2.4、加入店铺会员:去加入店铺会员,统计数据
3、2020双十一手机狂欢城复用:目前阶段：测试，上线日期：2020-10-19。下周一 3.1、京贴：赠送京贴区分新老用户。 3.2、京贴：今日弹窗标志。
2020-10-11
2020-10-12 | 2.5、订单或预付金:预付金mq接入。
2.6、订单或预付金:领取任务奖励。
2020-10-13 | 2.7、提测：配合测试，解决bug。
2020-10-14 | 2.7。
2020-10-15 | 2.8、开发：编写ducc配置的脚本，以减少配置17套明星的配置物料时间。
2020-10-16 | 2.8、开发：编写ducc配置的脚本，以减少配置17套明星的配置物料时间。
2020-10-17 | 加班： 2.7、2.8
2020-10-18 | 加班： 2.7、2.8
2020-10-19 | 1、通讯双十一明星守护:目前阶段：已上线对外，上线日期：2020-10-20。周二
1.1、测试：配合测试，解决bug，主要包括订单mq接收消息规则验证、加入店铺会员任务期校验等。
2020-10-20 | 1.2、上线：配置生产物料，17套明星配置，2020-10-20 23:30左右上线完成。
2020-10-21 | 1.3、维护：根据产品发送的邮件，修改生产环境ducc配置，主要是更换头图、奖品图等配置。监控项目上线后的ump指标。
2020-10-22 | 2、1025华硕爱奇艺复用:目前阶段：已上线，上线日期：2020-10-23。对外时间：2020-10-25
2.1、联调:外部联调：和爱奇艺方联调测试环境；和爱奇艺方确认限定数量和起始日期。
2.2、测试:配置生产物料；提供预发环境给测试；提测且配合测试进行验证，当日冒烟测试通过。
2020-10-23 | 2.3、上线:内部上线，配置生产环境ducc，配合测试，验证生产环境
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26 | 1、双十一明星守护:目前阶段：已上线对外17套明星，上线日期：2020-10-20。
2、1025华硕爱奇艺复用:目前阶段：已上线，上线日期：2020-10-23。对外时间：2020-10-25
3、2020双十一手机狂欢城复用:目前阶段：已上线，上线日期：2020-10-20。对外时间：2020-10-21
1.1、维护：根据产品发送的邮件，修改生产环境ducc配置，主要是新增或修改订单sku等配置。
2020-10-27 | 1.2、开发：需求变更，代码优化，mq接收订单使用商品价格、助力使用阶梯奖励默认值。
1.3、维护：配置明星，部署预发，三星宁静、skg王一博，主要配置商品、店铺、会场、订单、排行榜、助力阶梯奖励等。
2020-10-28 | 1.4、维护：配置明星，配合测试检查，部署预发，品类厂商：黑电李艺彤、空调张继科、小家电熊梓淇、冰洗秦昊。
3.1、维护：监控项目上线后的ump、mdc、日志等。
2020-10-29 | 同1.4
2.1、维护：监控项目上线后的ump、mdc、日志等。
2020-10-30 | 1.5、维护：上线skg王一博，2020-10-31对外。
2020-10-31 | 加班： 1.4

## 9
日期 | 主要事项 | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东日期 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 实际加班结束时间 | 京东加班统计 | 备注
2020-09-01 | 调休一天
2020-09-02 | 1、920线下店贴膜活动： 1)需求：需求终评，有几个需求细节需要产品和业务确认。预估后端工作量5人日。
2020-09-03 | 1、920线下店贴膜活动： 2)设计：缓存设计、ducc配置、流程设计、weapi接口定义。
0、行政： 1)账号：账号到期，不能联网。联系任少伟、刚哥和it部门，发送延期邮件。账号延期。
2020-09-04 | 1、920线下店贴膜活动： 3)设计评审：和张文领、张盼、邵丽蓉、张鹏进行后端概要设计评审。 4)联调：和前端进行weapi接口参数确认。
2020-09-05
2020-09-06
2020-09-07 | 1、920线下店贴膜活动： 1)开发：查询活动配置、规则。 2)开发：查询用户兑换码状态。 3开发：查询兑换码明细。
2020-09-08 | 1、920线下店贴膜活动： 4)开发：领取兑换码。 5)开发：核销兑换码前置查询。 6)开发：核销兑换码。 7)开发：查询兑换前置信息。
2、京东文学盛典活动： 1)测试：给测试人员提供压测环境服务器和接口。
2020-09-09 | 2、京东文学盛典活动： 2)上线：部署生产环境(同随机优惠券项目)，JDOS、yml配置、ducc，发布生产。
1、920线下店贴膜活动： 8)自测：部署到预发环境，使用postman自测接口。
3、随机优惠券接口封装(9月金秋风暴随机发券)： 1)联调：与前端联调发券接口，配置ducc发送实际优惠券。
2020-09-10 | 1、920线下店贴膜活动： 9)测试：测试用例评审，有几处需求修改：门店闭店时间限定；所有门店贴膜用完提示等。
2020-09-11 | 1、920线下店贴膜活动： 10)联调：和前端刘梦珍一块联调接口。
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14 | 1、920线下店贴膜活动：上周开发、联调完成，09-14提测。冒烟测试通过。2020-09-18本周五上线。2020-9-20对外。 1.1、联调：和前端刘梦珍一块联调接口。
5、京东文学盛典活动：已上线，2020-09-15对外。 5.1、维护：配合业务给出的生产物料，修改ducc配置。
3、新品种草：复用：预计本周三熟悉代码，周四给测试提供。23下周三上线。 3.1、需求：需求评审，纯复用。
2020-09-15 | 1.2、测试：2020-09-15提测，冒烟测试通过。
2、华硕希捷爱奇艺活动优化：周四外部联调，9-21下周一上线。 2.1、维护：配合业务给出的生产物料，修改ducc配置。于海超提供新的index页，打包发版。
2020-09-16 | 4、随机优惠券接口封装(9月金秋风暴随机发券)：已内部上线，正式环境发放优惠券，9-22对外。 4.1、维护：业务给出优惠券配置，修改ducc配置，发布到生产环境，发送正式优惠券。
1.3、测试：跟踪详细测试，解决测试提出的bug。 1.4、开发：和张文领、测试一起进行代码评审。 1.5、测试：部署压测环境提供给测试。
3.2、排期：汇总后端研发排期，发送排期邮件，肖哥确认通过。
2020-09-17 | 2.2、联调：和爱奇艺外部联调，正式环境。
2020-09-18 | 2.3、上线：正式环境更新生产物料配置，和测试进行生产回归测试，对外时间9-21下周一。
1.6、上线：部署正式环境服务器，checklist、上线日期：2020-09-18，对外时间：2020-09-20。
3.3、提测：部署预发环境、配置生产物料、提测给测试。
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21 | 3、923新品种草：复用，2020-9-22周二上线。2020-9-23对外。目前阶段：对外中，正常。 3.1、测试：跟踪测试，配置生产物料，解决测试提出的问题。 3.2、部署：部署预发环境，发放京豆等。
1、920线下店贴膜活动：2020-09-18周五上线。2020-09-20对外。目前阶段：对外中，已贴膜8个。 2.1、维护：查看日志，ump监控、jimdb数据。 2.2、维护：部署导出数据的服务器，给业务进行导出数据。
2、华硕希捷爱奇艺活动优化：2020-09-18周五上线，2020-09-21周一对外，运行情况：每天都发完爱奇艺，目前已发2800个。 3.1、维护：查看日志，ump监控、jimdb数据。
2020-09-22 | 3、 3.3、上线：准备生产环境，打包上线，上线时间：2020-9-22 22:30:00。
2020-09-23 | 4、双十一明星守护:需求已终评,目前阶段：设计,2020-9-25周五设计评审。 4.1、设计：下载代码，邓金金讲解需求、架构、历史代码。
5、京东文学盛典活动：已上线，2020-09-15对外，目前阶段：维护中。 5.1、维护：业务要求修改投票阶段时间和文案。
2020-09-24 | 4.2、设计：需求分析，设计ducc、jimdb、流程设计等。
2020-09-25 | 4.2、
2020-09-26
2020-09-27 | 4.3、设计评审：和张文领、邓金金等一起过概要设计。
2020-09-28 | 4.4、测试用例评审：对有歧义的需求重点讨论：预付金订单是否继承。 4.5、开发：加入店铺会员，首页查询、去加入、领取奖励。
2020-09-29 | 4.6、开发：好友助力阶梯奖励。
2020-09-30 | 4.7、开发：明星粉丝排行榜保存、查询列表。
1、920线下店贴膜活动
2、随机优惠券接口封装(京东文学盛典活动)：
3、随机优惠券接口封装(9月金秋风暴随机发券)
4、新品种草：复用
5、华硕希捷爱奇艺活动优化
6、通讯双十一明星守护
绩效：90

## 8
日期 | 主要事项 | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东日期 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 实际加班结束时间 | 京东加班统计 | 备注
2020-08-01
2020-08-02
2020-08-03 | 1、通讯818互动活动： 本周预计)上线后UMP监控、日志跟踪等。
2、盲盒： 1)联调：与前端联调接口：盲盒开奖、上传兑换码、抽奖兑换码。
2020-08-04 | 1、通讯818互动活动： 1)维护：上线后UMP监控、日志跟踪等。 2)维护：统计新人下单、新人助力下单数据发送给业务和产品。
2、盲盒： 2)提测：和前端、后端、测试进行冒烟测试，通过。
2020-08-05 | 2、盲盒： 3)提测：修改抽奖相关测试bug。
2020-08-06 | 2、盲盒： 4)开发：抽奖:必中奖调整逻辑为每日在第M、N次抽奖概率高，不是整个活动期。 5)压测：抽奖相关接口。
2020-08-07 | 2、盲盒： 6)开发：和刚哥、郭文静一起进行盲盒代码评审。 7)开发：业务给出正式配置物料，配置到预发环境，其中上传兑换码数据量较大，一个文件300万的数量量，一个100万的数量，转换为excle进行上传。
2020-08-08 | 3、华硕爱奇艺： 1)初评：参加华硕爱奇艺初评即终评，预估工时3日。
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10 | 1、通讯818互动活动： 1)维护：上线后UMP监控、日志跟踪等。 2)维护：统计新人下单、新人助力下单数据发送给业务和产品。
2、812热8超级盲盒： 1)测试：配置生产物料进行测试。
2020-08-11 | 2、812热8超级盲盒： 2)上线：和前端、测试、产品、业务一起上线盲盒，部署生产环境，在生产环境进行最终验证。
2020-08-12 | 2、812热8超级盲盒： 3)维护：上线后UMP监控、日志跟踪、实物奖品发送情况、京豆发送日志等。
2020-08-13 | 3、华硕爱奇艺活动优化： 1)开发：查询店铺列表、关注店铺。
2020-08-14 | 调休一天
2020-08-15
2020-08-16
2020-08-17 | 1、华硕希捷爱奇艺活动优化： 1)开发：查询店铺列表、关注店铺。 2)联调：与爱奇艺进行外部接口联调：爱奇艺充值、查询爱奇艺结果。
2、812热8超级盲盒： 1)维护：上线后UMP监控、日志跟踪、实物奖品发送情况、京豆发送日志等。
3、京东文学盛典活动： 1)需求：需求终评。
2020-08-18 | 2、812热8超级盲盒： 2)维护：查询用户jd_7f8b3d41aed51的京豆发送记录，经查询用户抽奖时，当日京豆已达上限，所以用户没有抽中京豆。
3、京东文学盛典活动： 2)设计：与张文领过设计评审。
2020-08-19 | 1、华硕希捷爱奇艺活动优化： 3)联调：与于海超、谢晓鹏联调接口：查询店铺列表，关注店铺，联系孙占龙增加新的关注店铺活动id。 4)提测：华硕希捷爱奇艺活动优化提测，冒烟测试通过。
2、812热8超级盲盒： 3)维护：本次盲盒活动于2020-08-18活动结束，结束后导出实物奖中奖明细提供给产品和业务。
2020-08-20 | 3、京东文学盛典活动： 3)开发：查询投票jsf信息接口，进行数量累加。 4)联调：与前端窦西河进行接口联调。 5)测试：测试用例评审，产品提出需求变更点：活动时间判断，显示文案。
2020-08-21 | 1、华硕希捷爱奇艺活动优化： 5)测试：华硕希捷爱奇艺活动优化提测后，跟踪测试bug、配合测试。 6)测试：配置生产物料，准备生产环境。
3、京东文学盛典活动： 6)开发：增加阶段配置，按照阶段判定活动开始时间、结束时间。 7)提测：京东文学盛典活动提测。
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-24 | 1、华硕希捷爱奇艺活动优化： 1)内部上线：和于海超、张鹏，进行checklist，内部上线。备注：目前生产物料暂未给全，待业务补充后，线上ducc需要补全配置。
2、812热8超级盲盒： 1)维护：查询实物奖中奖用户【13950371885_p】的抽奖记录。
3、京东文学盛典活动： 1)测试：京东文学盛典活动冒烟测试通过。 2)测试：跟踪测试，解决测试提出的bug。
4、随机优惠券接口封装(9月金秋风暴随机发券)： 1)需求评审：初评即终评。需求评审，预估工作量2人日。 2)设计：ducc、jimdb、流程设计。
2020-08-25 | 4、随机优惠券接口封装(9月金秋风暴随机发券)： 3)设计：weapi接口定义。 4)设计评审：与张文领进行设计评审：ducc、jimdb、流程设计、weapi接口。 5)开发：随机发券，验证活动id、开始时间、结束时间，用户是否领取成功。
2020-08-26 | 4、随机优惠券接口封装(9月金秋风暴随机发券)： 6)开发：随机发券，更新库存数量，保存用户领券信息，保存优惠券领取集合。
5、双十一电脑数码新品活动： 1)需求：需求初评，功能点较多：弹幕、视频、预约、加购、关注、助力、评论、后台审核评论、跟评互动、抽奖、微信公众号、多活动。
2020-08-27 | 4、随机优惠券接口封装(9月金秋风暴随机发券)： 7)测试：金秋风暴随机发券后端提测，冒烟测试通过。
6、通讯818互动活动： 1)维护：数据统计，编写统计代码，提取活动中加入店铺会员的人数，发送给产品。
2020-08-28 | 4、随机优惠券接口封装(9月金秋风暴随机发券)： 8)测试：跟踪测试，编写测试挡板代码，模拟发券成功；解决测试提出的bug。
2020-08-29
2020-08-30
2020-08-31 | 4、随机优惠券接口封装(9月金秋风暴随机发券)： 8)测试：跟踪测试，编写测试挡板代码，模拟发券成功；解决测试提出的bug。
绩效评分 | 84

## 项目
项目 | 子项目名称 | 使用次数 | 开始月份 | 类型
盲盒（通讯年货节） | 通讯年货节 | 3 | 2019-12 | 新活动
| 618盲盒互动 |  | 2020-05 | 复用
| 812热8超级盲盒 |  | 2020-07 | 优化
随机优惠券 | 随机优惠券 | 1 | 2020-01 | 新活动
家电315 | 家电315 | 1 | 2020-02 | 新活动
手机狂欢城(通讯新品季) | 401通讯新品季 | 4 | 2020-03 | 新活动
| 521通讯新品季 |  | 2020-05 | 优化
| 通讯818互动 |  | 2020-07 | 优化
| 双十一手机狂欢城 |  | 2020-10 | 优化
华硕爱奇艺 | 华硕爱奇艺 | 3 | 2020-04 | 新活动
| 华硕爱奇艺优化 |  | 2020-08 | 优化
| 1025华硕爱奇艺 |  | 2020-10 | 复用
716游戏口令 | 716游戏口令 | 1 | 2020-06 | 新活动
文学盛典 | 文学盛典(投票) | 1 | 2020-08 | 新活动
金秋风暴 | 金秋风暴随机发券 | 1 | 2020-08 | 新活动
920线下店贴膜 | 920线下店贴膜 | 1 | 2020-09 | 新活动
新品种草 | 新品种草 | 1 | 2020-09 | 复用
明星守护 | 双十一明星守护 | 2 | 2020-10 | 优化
| 双十二明星守护 |  | 2020-11 | 优化
营销活动 | 营销活动(数据落地) | 1 | 2020-12 | 新活动

## 接口
easyTest | com.jd.fission.jsf.api.BeanCompJsfService | fission-jsf-pre | { "activityId": 138, "componentId": 412, "actionId": 555,"amount":2, "channel":1, "enableRisk":false, "ip":"127.125.11.12","pin":"czl315"}
8cdca7654e7cefbfce531168d3e54811

## np域名
域名 | 状态 | 说明 | 项目 | 服务器 | 备注 | 时间范围 | JDOS
asusiqiyi.m.jd.com | 使用中 | 生产 | 华硕爱奇艺 | 10.188.89.188 | hsiqy0526 | 2020/5/26-2020-09-30
|  |  |  | 10.188.89.189 | activityId:"hsiqy0921", | 2020/9/21-2020-09-30
|  |  |  | 10.188.89.190 |  | 2020/10/21-2020/11/11
11.18.34.192
11.19.115.216
bsusiqiyi.m.jd.com | 使用中 | 预发 | 华硕爱奇艺 | 11.52.240.101 | 张盼申请 | 2020/4/29-至今 | http://console.jdos.jd.com/#/rdcactivity/hsiqy/group/
cdcseason.m.jd.com | 使用中 | 预发 | 明星守护 | 11.42.66.0 11.33.123.39
| 已删除 | 预发 | 新品种草 | 11.19.61.246
ddcseason.m.jd.com | 已删除 | 预发 | 随机优惠券 | 11.38.168.87
| 临时使用 | 压测 | 线下店贴膜 | 11.55.253.149 | 提供给业务导出使用 | 2020-09-01至2020-11-10
|  | 预发 | 周末放假 | 10.173.122.202
|  | 预发 | 小金库红包 | 11.17.234.17
gamepsd.jd.com | 已删除 | 预发 | 游戏口令 | 11.17.218.16
| 已删除 | 压测 | 游戏口令 | 11.24.191.205
|  | 压测 | 小金库红包 | 11.20.62.102
sticker.jd.com |  | 预发 | 线下店贴膜 | 11.18.75.58
11.17.74.60
sticker.m.jd.com | 已结束 | 生产 | 线下店贴膜
bdcseason.m.jd.com | 已删除 |  |  | 10.172.134.162
| 已删除 |  |  | 10.172.134.163
| 已删除 |  |  | 11.19.41.187
| 已删除 |  |  | 11.19.41.188
| 已删除 |  | 张盼的活动 | 11.41.216.107
| 使用中 | 预发 | 华硕爱奇艺 | 11.52.240.101
fdcseason.m.jd.com |  | 预发 | 随机优惠券 | 11.38.168.87
blindbox.jd.com |  |  | 盲盒
edcseason.m.jd.com |  |  |  | 10.172.134.162
10.172.134.163
11.19.41.187
11.19.41.188
gamepsd.m.jd.com | 未对外 | 生产 | 游戏口令 | 10.181.61.82
10.188.68.9
11.19.92.113
11.37.86.156
rc.m.jd.com |  | 生产 | 随机优惠券
rdcseason.jd.com
urvsaggpt.m.jd.com | 对外 | 生产 | 525明星守护大作战 | 11.18.53.120,11.18.149.164 负载均衡 | 汇天一区 | 2020-10-21至2020-11-12
|  |  |  | 10.188.133.104,10.190.181.63 | 廊坊一区
|  |  |  | 11.40.208.44,11.40.208.45 | 汇天七区
|  |  |  | 11.27.117.18,11.27.105.241 | 廊坊七区
xiemi.m.jd.com | 使用中 | 生产 | 新品种草 | 10.180.194.133 10.180.207.67 10.180.218.185 11.19.28.31 11.19.28.32 11.19.62.9 11.19.92.57 11.20.82.126 |  | 2020年09月23日10:00:00—09月27日23:59:59

## 7月
日期 | 主要事项 | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东日期 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 实际加班结束时间 | 京东加班统计 | 备注
2020-07-01 | 2、818新品季： 2)根据需求功能进行工时排期。
1、716游戏口令活动： 5)分批次导出游戏口令。
2020-07-02 | 1、716游戏口令活动： 6)游戏口令兑换优惠券。 7)查询最新的用户兑换记录列表。 8)测试用例评审。
3、812热8超级盲盒： 1)需求终评。
2020-07-03 | 1、716游戏口令活动： 9)本机环境自测。
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-06 | 1、716游戏口令活动： 1)联调：和前端联调接口：查询最新的用户兑换记录列表、游戏口令兑换优惠券。 2)开发：部署预发环境：jdos、域名、jimdb、ducc，提供预发布环境给前端。
2020-07-07 | 1、716游戏口令活动： 3)代码评审：张文领、张盼、陈志龙一起进行代码走查和评审。 4)提测：2020-07-07提测，当日冒烟测试通过。
2020-07-08 | 1、716游戏口令活动： 5)测试：配合测试，编写特殊场景测试代码。 6)测试：提供压测环境，压测两个接口：游戏口令兑换优惠券、查询最新的用户兑换记录列表。
2020-07-09 | 2、通讯818互动活动： 1)概要设计，根据prd，进行ducc、jimdb、流程设计。
2020-07-10 | 1、716游戏口令活动： 同6）
2、通讯818互动活动： 同1）
3、Q2季度部门总结会
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13 | 1、716游戏口令活动： 1)部署生产环境：jdos生产环境服务器2个分组4台、域名、jimdb、ducc。 2)测试：配合测试进行第二轮回归测试。
2、通讯818互动活动： 1)概要设计，根据prd，进行ducc、jimdb、流程设计。 2)weapi接口：接口参数定义，新增2个新接口，修改2个接口。 3)测试：测试用例评审。
2020-07-14 | 1、716游戏口令活动： 3)上线:内部上线，前后端checklist检查，与产品、测试、前端一起进行内部上线。
2、通讯818互动活动： 4)设计评审：与张文领、张盼一起进行概要设计评审。
2020-07-15 | 2、通讯818互动活动： 5)开发：后台保存商品(单品、店铺、会场)：增加排序字段，验证排序字段不能重复。去掉置顶功。 6)开发：兑换京贴:京贴兑换后扣减积分,保存积分明细。 7)开发：调用商品组服务接口。 8)开发：品类新用户接口。 9)开发：查询京东新用户商品列表。
2020-07-16 | 2、通讯818互动活动： 10)开发：优惠券：保存优惠券，新增属性：商品组id、查看更多 11)开发：京贴：处理-查看更多、商品组. 12)开发：用户积分：新人下单、新人助力下单拆单消息处理积分
2020-07-17 | 1、716游戏口令活动： 4)维护:业务提供的3个优惠券不能发放，查询日志，优惠券返回301，优惠券的发放渠道设置错误，已联系业务进行校对。 5)维护:因腾讯方相关原因，目前此项目已延期。
2、通讯818互动活动： 13)自测：本地测试、外部服务调用部署到预发自测。
2020-07-18
2020-07-19
2020-07-20 | 1、通讯818互动活动： 本周预计)自测、联调、提测。 1)自测：本地接口postman调用测试、预发jsf调用测试：查询品类新用户接口、商品组接口。
2020-07-21 | 1、通讯818互动活动： 2)联调：与前端程宇、刘梦珍、张盼进行前后端联调。
2020-07-22 | 1、通讯818互动活动： 3)代码评审：与张文领、张盼进行代码走查评审。
2020-07-23 | 1、通讯818互动活动： 3)提测：给测试人员提供预发布的测试环境。
2、716游戏口令活动： 1)维护:线上环境，使用一个可用优惠券key，可以兑换成功。 2)维护:因生产的优惠券没有申请成功，与业务沟通，确认对外时间延期到8月8日。
3、盲盒： 1)维护：与胡子昂交接盲盒相关文档、代码。
2020-07-24 | 1、通讯818互动活动： 4)测试：跟踪测试提出的bug。
2020-07-25
2020-07-26
2020-07-27 | 1、通讯818互动活动： 本周预计)跟测、压测、上线。 1)测试：跟踪测试提出的bug。
2020-07-28 | 1、通讯818互动活动： 2)开发：新人下单助力检查，增加已助力、助力人数已满验证。
2020-07-29 | 2、盲盒： 1)维护：与胡子昂交接盲盒相关文档、代码。
2020-07-30 | 1、通讯818互动活动： 3)内部上线：配置生产物料，和前端、测试、产品、业务进行内部上线以及线上验证。
2020-07-31 | 1、通讯818互动活动： 4)正式上线：和前端、测试、产品、业务进行线上验证，8月1日对外。
绩效评分 | 76

## 6月
日期 | 主要事项 | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东日期 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 实际加班结束时间 | 京东加班统计 | 备注
月计划 | 1、618盲盒互动（复用）：目前已上线(2020-05-20)，2020-05-21对外。 1)维护:上线后跟踪，日志、对外接口可用率、UMP。
2、521通讯新品季（优化）：目前已上线(2020-05-20)，2020-05-21对外。 1)维护:上线后跟踪，日志、对外接口可用率、UMP。
3、618华硕爱奇艺活动（新活动）：目前已上线(2020-05-22)，2020-05-26对外。 1)维护:上线后跟踪，日志、对外接口可用率、UMP。
4、vue项目学习。 1)其他:代码分析。
2020-06-01 | 1、521通讯新品季（优化）：目前已上线(2020-05-20)，2020-05-21对外。 1)维护:我自己手机登录失败，重新登录后正常。安装抓包工具，查询wq登录代码。
2、618华硕爱奇艺活动（新活动）：目前已上线(2020-05-22)，2020-05-26对外。 1)维护:张盼注释助力结束日期判断的代码，发版上线。
3、随机优惠券（维护）： 1)维护:业务反应随机优惠券不能领取成功5次，查询日志发现：优惠券配置了6种，只有3种可以领取，次3种也只能领取1次，当第四次领取时，由于有3种未到领取时间，所以此3种会领取失败，另外三种，第一次可以领取成功，再次领取时，优惠券返回“您已经参加过此活动，别太贪心哟，下次再来~”，所以此3种第二次领取时，也会领取失败。
1、618盲盒互动（复用）：目前已上线(2020-05-20)，2020-05-21对外。 1)维护:上线后跟踪，日志、对外接口可用率、UMP，活动结束后导出中奖名单提供给产品和业务。
2020-06-02 | 1、521通讯新品季（优化）：目前已上线(2020-05-20)，2020-05-21对外。 1)维护:一个客诉：wq登录不上。查询后台日志，wq登录判断有问题，cookie有异常。
2020-06-03 | 1、521通讯新品季： 1)维护:京喜设置cookie格式有问题，跟踪线上日志，定位问题，反馈给张文领。使用tomcat8.5打包代码，部署发版上线。
1、随机优惠券（维护）： 1)维护:京喜设置cookie格式有问题，跟踪线上日志，定位问题，反馈给张文领。使用tomcat8.5打包代码，部署发版上线。
2020-06-04 | 1、521通讯新品季（优化）：目前已上线(2020-05-20)，2020-05-21对外。 1)维护:一个客诉：用户没有抢到618的优惠券，查询相关日志和jimdb信息。
2020-06-05 | 1、618华硕爱奇艺活动（新活动）：目前已结束。上线(2020-05-22)，2020-05-26对外，活动结束2020-06-04。 1)维护:活动结束后，给产品导出爱奇艺领取会员的数据。 2、FastJson安全漏洞修复：包含项目：家电随机优惠券、家电随机优惠券worker、家电315活动、家电315活动worker、trump-phone-web
2020-06-06
2020-06-07
2020-06-08 | 1、FastJson安全漏洞修复：包含项目：家电随机优惠券、家电随机优惠券worker、家电315活动、家电315活动worker、王牌星机
2、521通讯新品季：目前已上线(2020-05-20)，2020-05-21对外。 1)维护:一个工商客诉：查询用户pin是w-x-y-z兑换优惠券的记录、用户积分明细等。
2020-06-09 | 1、FastJson安全漏洞修复：包含项目：家电随机优惠券、家电随机优惠券worker、家电315活动、家电315活动worker、王牌星机
2020-06-10 | 1、FastJson安全漏洞修复：包含项目：家电随机优惠券、家电随机优惠券worker、家电315活动、家电315活动worker、王牌星机
1、活动基础框架-优化或bug修改： 1)用户pin的昵称头像默认值设定错误； 2)京豆组件参数赋值不正确； 3)风控拦截的变量名与yml配置的属性名不一致等。
2020-06-11 | 1、活动基础框架-优化或bug修改： 4)维护:wq登录判断优化。
2、521通讯新品季：已上线(2020-05-20)，2020-05-21对外。 1)维护:上线后跟踪，日志、可用率、UMP。 1)维护:用户客诉：针对jd_6adea524b2cae账号，查询jimdb，提供表格形式的积分记录。
2020-06-12
2020-06-13
2020-06-14
2020-06-15 | 1、521通讯新品季: 1)维护:上线后跟踪，日志、可用率、UMP。
2020-06-16 | 2、苹果教育活动： 1)下载代码，熟悉项目。
2020-06-17 | 1、521通讯新品季: 2)维护:活动最后一天，优惠券领取时返回203已领完的返回，查询后台日志和jimdb，发现领取优惠券领取开始时间跨天的问题。后期增加领取优惠券开始时间的校验。
2020-06-18 | 2、苹果教育活动： 2)调用第三方优化：调用超时，再次调用，直到3次。
4、716游戏口令： 2)需求初评。
1、521通讯新品季: 3)提供实物手机中奖明细给业务。
2020-06-19 | 2、苹果教育活动： 3)mq消息处理，增加UMP报警，抛出异常，不消费消息。 4)订单mq：增加DisLock，使用用户pin并发控制。
2020-06-20 | 3、818新品季： 1)需求初评：分享助力新用户下单、优惠券关联商品列表、sku热销商品等。
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-22 | 2、苹果教育活动： 1)调用第三方优化：调用超时，再次调用，直到3次。本地写junit测试类，测试超时异常场景。注意：不是捕获jdk的Timeout异常，而是捕获org.apache.commons.httpclient.ConnectTimeoutException。
2020-06-23 | 2、苹果教育活动： 2)订单mq：增加DisLock，使用用户pin并发控制。本地写junit测试类，多线程执行同一个线程，看是否触发锁。 3)MQ:mq消息处理，增加UMP报警，抛出异常，不消费消息
3、818新品季： 1)优化：京贴兑换优惠券：检查优惠券领取时间还未开始或已结束。
2020-06-24 | 1、521通讯新品季: 1)维护:有个客户的工商投诉：没有抢到大额优惠券。后台查询jimdb和日志，提供用户积分记录、此用户已兑换优惠券记录。同时联系优惠券中台同事，提取领取优惠券数据。
3、818新品季： 2)优化：京贴兑换：如果优惠券领取成功，保存兑换记录，优惠券领取记录。
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28 | 1、716游戏口令活动： 1)概要设计：缓存、ducc、流程设计、设计评审。
2、818新品季： 1)需求终评。
2020-06-29 | 1、716游戏口令活动： 2)weapi接口定义。 3)根据需求功能进行工时排期。
2020-06-30 | 1、716游戏口令活动： 4)生成游戏口令。

## 5月
日期 | 日程 | 主要事项 |  |  | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东日期 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 实际加班结束时间 | 京东加班统计 | 备注
2020-05-01
2020-05-02
2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
2020-05-06 |  | 1、522通讯新品季活动：目前设计阶段。 1)概要设计评审:两个新增jimdb表、一个jimdb表追加字段、一个ducc新增配置、5个接口。 2)需求分析:需求问题确认，与产品、业务确认3个需求点：兑换记录；最小兑换金额；数量不足校验。 3)开发: ①首页查询现有京贴（包含赠送京贴）:查询最低京贴的金额；获取最小的京贴（ducc配置）；查询赠送京贴信息；比较用户京贴金额是否满足最低金额。 ②领取赠送京贴：校验登录；校验用户是否已领取；校验领取京贴金额是否正确；保存赠送京贴记录；保存用户积分明细。
2020-05-07 |  | 1、522通讯新品季活动：目前开发阶段。 1)weapi接口:5个接口定义参数：首页查询现有京贴（包含赠送京贴）、领取赠送京贴、已获得京贴、京贴兑换记录、兑换京贴。 2)开发:京贴兑换记录(已兑换)：查询jimdb【用户京贴兑换记录】。 3)开发:查询已获得京贴:查询用户积分；查询优惠券兑换京贴配置；查询用户京贴兑换记录；比对两个列表，获取未兑换配置列表；比较积分，设定可兑换状态。 4)开发:兑换京贴：检查用户是否登录，检查用户是否已兑换，校验优惠券key是否正确，校验兑换积分是否满足，校验优惠券数量限定，调用优惠券领取接口领取优惠券，保存兑换记录，累加每日数量。 2、随机优惠券：目前设计阶段。 1)测试用例评审:和测试、产品确定测试用例。
2020-05-08 |  | 1、521通讯新品季活动：目前开发阶段。 1)开发:兑换京贴：京贴兑换优惠券，调用优惠券发放接口。 2)联调接口:与前端程宇联调5个接口： 21)首页查询现有京贴（包含赠送京贴）。 22)领取赠送京贴。 23)已获得京贴。 24)京贴兑换记录。 25)兑换京贴。 3)测试:预计今晚提测。 2、华硕爱奇艺：目前联调阶段。 1)联调爱奇艺接口:与前端联调爱奇艺充值接口。
2020-05-09 |  | 1、522通讯新品季活动：目前测试阶段。 1)概要设计评审:两个新增jimdb表、一个jimdb表追加字段、一个ducc新增配置、5个接口。 2)需求分析:需求问题确认，与产品、业务确认3个需求点：兑换记录；最小兑换金额；数量不足校验。 3)开发: 31)首页查询现有京贴（包含赠送京贴）:查询最低京贴的金额；获取最小的京贴（ducc配置）；查询赠送京贴信息；比较用户京贴金额是否满足最低金额。 32)领取赠送京贴：校验登录；校验用户是否已领取；校验领取京贴金额是否正确；保存赠送京贴记录；保存用户积分明细。 33)京贴兑换记录(已兑换)：查询jimdb【用户京贴兑换记录】。 34)查询已获得京贴:查询用户积分；查询优惠券兑换京贴配置；查询用户京贴兑换记录；比对两个列表，获取未兑换配置列表；比较积分，设定可兑换状态。 35)兑换京贴：检查用户是否登录，检查用户是否已兑换，校验优惠券key是否正确，校验兑换积分是否满足，校验优惠券数量限定，调用优惠券领取接口领取优惠券，保存兑换记录，累加每日数量。 4)联调接口:与前端程宇联调5个接口：首页查询现有京贴（包含赠送京贴）,领取赠送京贴,已获得京贴,京贴兑换记录,兑换京贴。 5)测试:部署到预发环境，提测。 6)冒烟测试:提测后冒烟测试通过。 2、华硕爱奇艺：目前联调阶段。 1)联调爱奇艺接口:与前端联调爱奇艺充值接口。
2020-05-10
2020-05-11 |  | 1、522通讯新品季活动：目前测试阶段。 1)测试:提测后，跟踪测试提出的bug：预发京豆配置使用本期配置；活动结束后不能兑换京贴；去掉斗地主兑换码的奖品配置；可兑换京贴分页。 2)提供压测环境。 2、盲盒抽奖：目前联调阶段。 1)维护:抽奖接口代码优化，与胡子昂进行代码核对。
2020-05-12 |  | 1、522通讯新品季活动：目前测试阶段。 1)测试:提测后，跟踪测试提出的bug：可兑换京贴分页、库存数量判断。 2)提供压测环境：适配压测环境锁验证、调用jsf风控接口超时。 3)代码评审。 2、盲盒抽奖：目前联调阶段。 1)维护:进行代码核对，校验是否满足本次活动需求。
2020-05-13 |  | 1、522通讯新品季活动：目前测试阶段。 1)测试:提测后，跟踪测试提出的bug：可兑换京贴分页、重复操作、0积分不能领取优惠券等。 2、盲盒抽奖：目前联调阶段。 1)联调:预发环境，配置ducc奖品明细、每日奖品数量限定、图片等，和前端联调。 3、华硕爱奇艺：目前联调阶段。 1)联调:预发环境，和前端、爱奇艺联调充值、查询订单接口。
2020-05-14 |  | 1、522通讯新品季活动：目前测试阶段。 1)测试:发布生产环境，在生产环境测试。 2、盲盒抽奖：目前联调阶段。 1)联调:预发环境，配置ducc奖品明细、每日奖品数量限定、图片等，和前端联调。 3、华硕爱奇艺：目前联调阶段。 1)测试:提测。
2020-05-15 |  | 1、盲盒抽奖：目前联调阶段。 1)提测:提测后跟踪bug。 2、华硕爱奇艺：目前联调阶段。 1)测试:提测。 | 1、522通讯新品季活动：目前测试阶段。 1)测试:提测后，跟踪测试提出的bug：预发京豆配置使用本期配置；活动结束后不能兑换京贴；去掉斗地主兑换码的奖品配置；可兑换京贴分页,库存数量判断，查询最低兑换金额等。 2)提供压测环境：适配压测环境锁验证、调用jsf风控接口超时。 3)代码评审：根据代码评审进行优化。 4)部署:发布生产环境，在生产环境测试。 2、盲盒抽奖：目前测试阶段。 1)开发:抽奖接口代码优化，与胡子昂进行代码核对。 2)联调:预发环境，配置ducc奖品明细、每日奖品数量限定、图片等，和前端联调。 3)测试:提测，20200515冒烟测试通过。 3、随机优惠券：目前测试阶段。 1)代码评审:与邓高天进行代码评审。 4、华硕爱奇艺：目前测试阶段。 1)联调:预发环境，和前端、爱奇艺联调充值、查询订单接口。 2)测试:提测，20200515冒烟测试通过。
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18 |  | 1、华硕爱奇艺：目前联调阶段。 1)联调:爱奇艺更换正式环境地址，我们更换ducc相应配置。我们提供ip调用白名单给爱奇艺。领取实际会员。 2)测试:编写测试挡板代码配合测试；修改测试提出的bug2个。 2、盲盒抽奖：目前联调阶段。 1)提测:提测后跟踪bug1个：验证实物奖品数量。 2)提测:根据业务提供的配置在预发测试(业务还未提供完整奖品配置：有效的优惠券、中奖概率)。 3、随机优惠券：目前已上线。 1)上线：检查yml配置，发现有的配置使用了预发布环境，修改为正式配置。
2020-05-19 |  | 1、盲盒抽奖：目前联调阶段。 1)提测:压测抽奖接口，重点测试数量限定。 2、华硕爱奇艺：目前联调阶段。 1)测试:导出爱奇艺数据sso验证。
2020-05-20 |  | 1、618盲盒互动复用：目前已上线。 1)上线：根据业务需求，配置ducc奖品，checklist，上线。 2、521通讯新品季：目前已上线。 1)上线：checklist上线检查，配置生产物料ducc，部署生产环境服务器，于20200521 23:30:45上线完成。 3、华硕爱奇艺：目前测试阶段。 1)测试:压测。 |  | 加班到晚上0:30左右，不给算
2020-05-21 |  | 1、618华硕爱奇艺活动：目前测试阶段。 1)测试:模拟爱奇艺失败的场景，编写测试代码，配合测试。
2020-05-22 |  | 1、618华硕爱奇艺活动：目前测试阶段。 1)上线:checklist上线检查，配置生产物料ducc，部署生产环境服务器，于2020-05-21 23:30:45上线完成。 2、618盲盒互动复用：目前已上线。 1)维护：上线后跟踪，检查中奖情况是否正常，日志、ump等。 3、521通讯新品季：目前已上线。 1)维护：上线后跟踪，检查中奖情况是否正常，日志、ump等，ump的浏览任务接口，“任务已过期，请重新开始新的任务”比较多，造成可用率较低。此为正常的业务验证。造成此情况的原因应该是在刷接口。 | 1、618盲盒互动复用：目前已上线。 1)提测:压测抽奖接口，重点测试数量限定。 2)开发:根据业务提供的配置在预发测试(业务提供完整奖品配置：有效的优惠券、中奖概率)。 3)上线:根据业务需求，配置ducc奖品，checklist，于2020-05-21上线。 4)维护:上线后跟踪，检查中奖情况是否正常，日志、ump等。 2、521通讯新品季：目前已上线。 1)上线：checklist上线检查，配置生产物料ducc，部署生产环境服务器，于2020-05-21上线完成。 1)维护：上线后跟踪日志、ump等，ump监控中浏览任务接口，返回“任务已过期，请重新开始新的任务”比较多，造成可用率较低。此为正常的业务验证。造成此情况的原因是几个固定的用户在刷接口。 3、618华硕爱奇艺活动：目前已上线。计划2020-05-26对外。 1)联调:爱奇艺联调方更换正式环境地址，我们更换ducc相应配置。我们提供ip调用白名单给爱奇艺。领取实际会员进行联调。 2)测试:编写测试挡板代码配合测试；修改测试提出的bug4个。 3)上线:checklist上线检查，配置生产物料ducc，部署生产环境服务器，于2020-05-22上线完成。
2020-05-23
2020-05-24
2020-05-25 |  | 1、618盲盒互动复用：目前已上线。 1)维护：上线后跟踪，检查中奖情况是否正常，日志、ump等。 2、521通讯新品季：目前已上线。 1)维护：产品和业务需要增加一个链接，再预发环境测试。 3、618华硕爱奇艺活动：目前已上线，对外2020-05-26。 1)维护:和爱奇艺联调，设定领取爱奇艺会员时间调整到2020-05-26 00:00:00。 2)维护:查询一个前端本机跨域的问题。
2020-05-26 |  | 1、618盲盒互动复用：目前已上线。 1)维护：上线后跟踪，检查中奖情况是否正常，日志、ump等。 2、521通讯新品季：目前已上线。 1)维护：上线后跟踪，检查中奖情况是否正常，日志、ump等。 3、618华硕爱奇艺活动：目前已上线，对外2020-05-26。 1)维护:华硕爱奇艺第一天对外。
2020-05-27 |  | 1、618华硕爱奇艺活动：目前已上线，对外2020-05-26。 1)维护:产品和业务统计活动第一天京豆发放数量、爱奇艺会员卡领取数量。 2)维护:上线后跟踪， 日志：检查调用爱奇艺充值接口、查询结果接口是否有Exception异常。 Ump：主要接口：爱奇艺充值接口、查询结果接口可用率100%。 对外接口：爱奇艺-充值-返回结果：会有小几率充值失败（2020-05-26：13次），爱奇艺反馈卡密有重复使用的情况，爱奇艺方已调整。 统计数据，爱奇艺会员卡已发放数量： count_20200526：912
2020-05-28 |  | 1、618盲盒互动复用：目前已上线。 1)维护：上线后跟踪，检查中奖情况是否正常，日志、ump等。日志打印量较多，进行日志清理，和日志级别调整为ERROR级别。 1)维护：按照业务要求调整京豆中奖几率，更新ducc的相关配置。 2、618华硕爱奇艺活动：目前已上线，对外2020-05-26。 1)维护:产品和业务统计活动第一天京豆发放数量、爱奇艺会员卡领取数量。 2)维护:上线后跟踪，日志、对外接口可用率、UMP。 3、521通讯新品季：目前已上线。 1)维护：统计每日未领取优惠券的用户数量发送给产品、查询特定优惠券的领取次数和pin。
2020-05-29 |  | 1、618盲盒互动（复用）：目前已上线(2020-05-20)，2020-05-21对外。 1)维护：上线后跟踪，检查中奖情况是否正常，日志、ump等。日志打印量较多，进行日志清理，日志级别调整为ERROR级别。 2)维护：按照业务要求调整京豆中奖几率，更新ducc的相关配置。 2、521通讯新品季（优化）：目前已上线(2020-05-20)，2020-05-21对外。 1)维护：产品和业务需要增加一个链接，部署预发环境测试。 2)维护：统计每日未领取优惠券的用户数量发送给产品、查询特定优惠券的领取次数和pin。 3)维护:上线后跟踪，日志、对外接口可用率、UMP。 3、618华硕爱奇艺活动（新活动）：目前已上线(2020-05-22)，2020-05-26对外。 1)外部联调:和爱奇艺接口人联调，设定领取爱奇艺会员时间调整到2020-05-26 00:00:00。 2)维护:产品和业务统计活动第一天京豆发放数量、爱奇艺会员卡领取数量。 3)维护:上线后跟踪，日志、对外接口可用率、UMP。
2020-05-30
2020-05-31 |  | 加班： 1、618华硕爱奇艺活动（新活动）：目前已上线(2020-05-22)，2020-05-26对外。 1)外部联调:爱奇艺充值接口领取失败，原因是爱奇艺没有延长领取结束日期。和爱奇艺接口方沟通后，延长接口结束日期。于17:00左右，可以正常领取。 2)维护:统计20200531不能正常领取爱奇艺的手机号、pin信息。 |  | 20200531 18:28:47至00:56:11

## 4月
日期 | 日程 | 主要事项 |  | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东日期 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 实际加班结束时间 | 京东加班统计 | 备注
2020-04-01 |  | 4.1安排： 1)401新品季：配合测试、修改bug、根据生产物料进行配置和测试。 2)401新品季：需求调整积分用时规则。 3)401新品季：代码走查。
2020-04-02 |  | 1)测试：配合测试、修改bug、上线准备。 2)上线发版：目前已部署到正式环境，等待产品验证、业务验证。 3)代码评审：根据代码评审结果，修正代码问题。
2020-04-03 |  | 1)维护：根据业务要求，清除jimdb数据缓存，更改业务配置等。 2)上线：上线后问题跟踪，查询日志，ump监控。 | 周报： 1)401新品季-测试：配合测试、压测、修改bug。 2)401新品季-开发：代码走查，代码评审，根据代码评审结果，修正代码问题。 3)上线发版：20200403部署到正式环境，产品验证、业务验证。 4)维护：根据业务要求，清除jimdb数据缓存，更改业务配置等。 5)上线：上线后问题跟踪，查询日志，ump监控。
2020-04-04 |  | 加班一天，不给算 | 401新品季 1)维护：上线后出现问题：可以通过刷接口方式，多次刷积分。 产生原因：用户领取奖励后，可以调用去逛逛接口，把任务重置为立即领取。 解决方案：第一，限定每时段做任务数量。第二，多次调用“去逛逛”，不能将任务状态重置，增加任务状态判断。 2)维护：上线后出现问题：任务用时显示错误，会显示负时间。 产生原因：时间计算错误。 解决方案：sortset的score机制，小数点前补零。。
2020-04-05 |  | 加班一天，不给算 | 401新品季 1)维护：上线后出现问题：提示重复操作。解决方案：一些只做查询的接口，不加锁。 2)维护：后台，查询中奖纪录，数据量过大时，页面无法正常显示。中京豆奖的记录有4万多条，数据量大，不支持查询和跨天。
2020-04-06 |  | 加班一天，不给算 | 401新品季 1)维护：上线后出现问题：未登录查询优化。如果用户未登录，不需要调用jimdb查询。 2)维护：我的往期排名-立即领取。前端未调用后端接口，使用缓存显示。配合前端，修正显示问题。配合测试，多场景模拟。
2020-04-07 |  | 1、401新品季：目前已上线。 1)未登录查询优化。如果用户未登录，不需要调用jimdb查询。 2)我的往期排名-立即领取。前端未调用后端接口，使用缓存显示。配合前端，修正显示问题。配合测试，多场景模拟。 3)查询UMP监控，有一个时段可用率低，查询日志后，发现同一个用户刷接口，触发了并发锁的预占失败。 4)有个用户反应积分计算有问题，查询jimdb的记录，计算后并无异常，将用户积分明细导出给产品。
2020-04-08 |  | 1、401新品季：目前已上线。 1)维护：处理工单：65691894，查询用户排名、获取京豆奖励数量、京豆发放记录。根据jimdb数据，用户可以获取京豆奖励，但是用户没有操作领取京豆，已告知产品。 2)维护：UMP报警，浏览商品接口、领取商品奖励接口可用率低，查询后台日志，发现接口持续性受到几个用户的重复攻击调用，导致触发了@Servicelock并发锁，后台程序是正常的并发拦截。已和曾德政汇报了此问题。 2)个人复盘总结：总结401新品季出现的问题，准备复盘审核。
2020-04-09 |  | 1、401新品季：目前已上线。 1)维护：UMP报警，浏览商品接口、领取商品奖励接口可用率低，查询后台日志，发现接口持续性受到几个用户的重复攻击调用，导致触发了@Servicelock并发锁，后台程序是正常的并发拦截。 2、爱奇艺活动：需求分析阶段。 1)需求初评：提出需求功能相关问题：加购物车、商品配置、领取规则、爱奇艺接口等。
2020-04-10 |  | 1、401新品季：目前已上线。 1)维护：UMP报警，浏览商品接口、领取商品奖励接口可用率低，查询后台日志，发现接口持续性受到几个用户的重复攻击调用，导致触发了@Servicelock并发锁，后台程序是正常的并发拦截。 2)项目复盘：我这边的问题：代码评审过晚、安全防护考虑不全、和前端联调不全面(异常业务流程)、代码不规范等问题。
2020-04-11
2020-04-12 |  | 晚上22点40左右至23点30左右，助力报错， 原因：查询用户信息接口调用了预发环境，预发接口不可用。 解决方案：修改配置，调整为调用生产接口。
2020-04-13 |  | 1、401新品季：目前已上线。 1)维护：核对生产配置，调用接口是否都使用了生产环境配置。 2)处理工单：客服反映有个用户没有获得京豆，查询客户提供的用户pin：jd_ziykdbjrfdsr，没有这个人的排名，也没有这个人的缓存信息，反馈给曾德政。 2、随机优惠券-优化：目前需求初评阶段。 1)需求初评：主要涉及后台优惠券池配置的修改。预估工作量4人日。 3、华硕爱奇艺：目前需求评审阶段。 1)需求终评：提出问题：加购物车的前后端逻辑、统计数据相关。
2020-04-14 |  | 1、401新品季：目前已上线。 1)维护：导出实物中奖纪录发给业务。 2、华硕爱奇艺：目前设计阶段。 1)需求分析：华硕爱奇艺活动需求分析。 2)评估工作量：领取爱奇艺会员、调用爱奇艺接口、导出功能等。
2020-04-15 |  | 1、华硕爱奇艺：目前设计阶段。 1)接口对接：和爱奇艺开发人核对接口信息： 一、充值接口，uid 充值账号，验证规则是什么？是否只能是手机号？如果是手机号，是否允许累计充值？只能是手机号，可以累积充值。 二、充值完成后，调用查询接口，查询状态，是否只有4大类可能性：处理中、 成功、失败、订单查询不到？确认。 三、能否提供客户端demo？可以提供。 四、能否提供测试环境联调？可以提供。 五、充值完后，多长时间可以查询到结果？由于爱奇艺那边采用队列机制。所以，这个时间不定，通常会比较快。
2020-04-16 |  | 1、华硕爱奇艺：目前设计阶段。 1.1 概要设计 1.1.1 ducc设计：爱奇艺会员每日数量限定、爱奇艺接口调用配置、banner头图。 1.1.2 jimdb缓存设计：爱奇艺会员每日数量(hash)、爱奇艺会员手机号数量限制(hash)、爱奇艺订单记录(hash)、爱奇艺时间戳记录(sortset) 2、401新品季：目前已上线。 1)处理工单：客服反映有个用户不能参加活动，查询后台jimdb，没有这个人的排名、积分，也没有查询到这个pin的日志，初步判断风控用户，反馈给曾德政。
2020-04-17 |  | 1、华硕爱奇艺：目前设计阶段。 1.1 概要设计 1.1.1 ducc设计：爱奇艺会员每日数量限定、爱奇艺接口调用配置、banner头图。 1.1.2 jimdb缓存设计：爱奇艺会员每日数量(hash)、爱奇艺会员手机号数量限制(hash)、爱奇艺订单记录(hash)、爱奇艺时间戳记录(sortset) 1.1.3 接口设计：首页规则说明、头图、领取会员前置校验、领取爱奇艺会员、查询爱奇艺会员 。 1.1.4 流程设计：领取会员前置校验、领取爱奇艺会员、查询爱奇艺会员 。 1.2 定义前后端接口 | 1、401新品季：目前已上线。 1)处理工单2个：查询用户相关信息，反馈给曾德政。 2)维护：导出实物中奖纪录发给业务。 2、随机优惠券-优化：目前需求初评阶段。 1)需求初评：主要涉及后台优惠券池配置的修改。预估工作量4人日。 3、华硕爱奇艺：目前需求评审阶段。 1)需求终评：提出问题：爱奇艺相关接口、统计数据相关。 2)需求分析：华硕爱奇艺活动需求分析。 3)评估工作量：领取爱奇艺会员、调用爱奇艺接口、导出功能等。 4)外部接口对接：和爱奇艺开发人核对接口信息。 5)概要设计：ducc设计、缓存设计、接口设计、流程设计。 6)定义前后端接口。
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20 |  | 1、401新品季：目前已上线。 1)维护：活动结束后，给业务导出实物中奖信息，让业务可以登录后台。 2、华硕爱奇艺：目前设计阶段。 1)需求分析：产品组会讨论，调用爱奇艺接口返回失败的业务处理。 2)概要设计评审。
2020-04-21 |  | 1、华硕爱奇艺：目前开发阶段。 1)概要设计:根据设计评审结果修正设计。 2)需求分析：产品组会讨论，调用爱奇艺的业务处理。 3)测试用例评审：与测试和前端进行测试用例评审，提出相关问题。 4)前后端接口：和前端确认接口参数。
2020-04-22 |  | 1、华硕爱奇艺：目前开发阶段。 1)开发:环境搭建、ducc配置、jimdb等。 2)开发:爱奇艺-待领取(前置校验)：校验爱奇艺会员每日数量、校验用户是否已提交。 2、618新品季活动优化：目前需求评审阶段。 1)需求初评:618新品季活动优化初评，主要增加京贴设定与发放。 2)工作量评估：初步估计6人日。
2020-04-23 |  | 1、华硕爱奇艺：目前开发阶段。 1)开发:爱奇艺-领取会员：校验手机格式、校验当天数量是否发放完毕、校验每个手机号数量限定 2)开发:爱奇艺-领取会员：充值返回成功后，更新用户任务的领取爱奇艺会员状态-处理中，保存爱奇艺调用记录，保存爱奇艺处理中的异步队列(sortset)，保存爱奇艺导出列表(sortset)。 2、618新品季活动优化：目前需求阶段。 1)需求讨论:618新品季活动和测试和产品讨论，京贴是否扣减积分、京贴后台设定。 3、随机优惠券：目前需求阶段。 1)需求讨论:和产品确认改动点，明天需求终评。
2020-04-24 |  | 1、华硕爱奇艺：目前开发阶段。 1)开发:爱奇艺-查询订单结果。 2)外部联调:与爱奇艺相关接口人联调：充值接口。 2、随机优惠券：目前需求阶段。 1)需求评审:随机优惠券需求终评。 | 1、401新品季：目前已上线。 1)维护：活动结束后，给业务导出实物中奖信息。 2)维护：查询用户moon980326的领取记录、排行榜中奖信息。 2、华硕爱奇艺：目前开发阶段。 1)需求分析：产品组会讨论，调用爱奇艺的业务处理。 2)概要设计：概要设计以及根据设计评审结果修正设计。 3)测试用例评审：与测试和前端进行测试用例评审，提出相关问题。 4)前后端接口：和前端确认接口参数。 5)开发:爱奇艺相关功能。 6)外部联调:与爱奇艺相关接口联调。 3、618新品季活动优化：目前需求评审阶段。 1)需求终评:618新品季活动优化评审，主要增加京贴设定与发放。 2)工作量评估：初步估计6人日。 4、随机优惠券：目前需求阶段。 1)需求评审:随机优惠券需求终评。
2020-04-25
2020-04-26 |  | （51调休） 1、华硕爱奇艺：目前开发阶段。目前开发进度75%。 1)开发:爱奇艺-首页头图。 2)开发:爱奇艺-活动配置文案。 3)开发:爱奇艺-定时扫描-处理中订单。 4)开发:分布式任务调度xxl-job集成。 2、随机优惠券：目前需求阶段。 1)需求讨论:和测试、产品讨论随机优惠券修改点。
2020-04-27 |  | 1、华硕爱奇艺：目前开发阶段。目前开发进度80%。 1)开发:分布式任务调度xxl-job集成。 2)外部联调:爱奇艺充值接口、爱奇艺查询接口。 2、京豆争霸赛：目前设计阶段。 1)设计评审:概要设计评审。 3、618活动备战--问题列表 1)项目沟通:和产品、测试、各端研发沟通相关问题。
2020-04-28 |  | 1、华硕爱奇艺：目前开发阶段。目前开发进度80%。 1)开发:爱奇艺-领取会员：库存预占使用锁DisLock。 2)开发:导出爱奇艺调用记录。 3)外部联调:爱奇艺查询接口：确认订购失败的返回码。 4)自测:部署到预发环境，进行自测。
2020-04-29 |  | 1、华硕爱奇艺：目前开发阶段。目前开发进度90%。 1)开发:爱奇艺-领取会员：如果是第一次提交，库存预占：更新当天数量。 2)开发:代码走查。 3)外部联调:爱奇艺接口：异常流程调用、申请预发环境开通调用外网权限。 4)内部联调:预发环境，与前端联调接口：领取爱奇艺前置校验、领取爱奇艺会员。 2、522通讯新品季活动：目前设计阶段。 1)需求分析:和测试讨论通讯新品季活动优化功能和测试用例。
2020-04-30 |  | 1、华硕爱奇艺：目前开发阶段。目前开发进度100%。 1)开发:爱奇艺-查询结果：如果是处理中，累计时间，添加到队尾。 2)开发:代码走查。 3)代码评审:根据代码评审，修正细节问题。 2、522通讯新品季活动：目前设计阶段。 1)测试用例评审:讨论通讯新品季活动优化功能和测试用例。 2)概要设计:通讯新品季活动优化概要设计。 | 1、华硕爱奇艺：目前开发阶段。目前开发进度100%。 1)开发:爱奇艺-首页头图。 2)开发:爱奇艺-活动配置文案。 3)开发:爱奇艺-定时扫描-处理中订单。 4)开发:分布式任务调度xxl-job集成。 5)开发:导出爱奇艺调用记录。 6)外部联调:爱奇艺充值接口、爱奇艺查询接口、确认订购失败的返回码。 7)自测:部署到预发环境，进行自测。 8)代码评审:根据代码评审，修正细节问题。 2、随机优惠券：目前需求阶段。 1)需求讨论:和测试、产品讨论随机优惠券修改点。 3、522通讯新品季活动：目前设计阶段。 1)测试用例评审:讨论通讯新品季活动优化功能和测试用例。 2)概要设计:通讯新品季活动优化概要设计。

## 3月
日期 | 日程 | 主要事项 |  | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东日期 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 实际加班结束时间 | 京东加班统计 | 备注
2020-03-01
2020-03-02 |  | 2.28总结： 1、家电315-提测:配合测试详细测试，主要是抽奖模块。 2、三星冰箱diy：分析需求。 3.2安排： 1、家电315-提测:配合测试详细测试,修改bug。 2、家电315-压测:需要压测8个接口。 3、401新品季：需求初评，目前只有一些需求说明图。 |  | 在家远程办公 | 在家远程办公
2020-03-03 |  | 3.2总结： 1、家电315-提测:配合测试详细测试,修改bug，主测抽奖。压测8个接口。 2、家电315:昨天晚上讨论问题：跟单跟不上、前端显示已领取标记、生产配置还没有给出。 3、401新品季：需求初评，目前只有一些需求说明图。 问题：排行榜的排行规则，花费时间？ 3.3安排： 1、erp到期，目前vpn、邮箱、erp都登录不了，需要联系刘昆仑做延期。 2、401新品季：需求问题，请教一下曾德政。 3、家电315-测试:抽奖、压测、昨天晚上确认的前端显示问题，进行配合。 |  | 在家远程办公 | 在家远程办公
2020-03-04 |  | 3.3总结： 1、家电315-生产配置:配置生产的ducc数据，进行测试。 2、家电315-测试:抽奖、压测、配合测试，修改bug。 3、401新品季：需求分析。 3.4安排： 1、家电315-测试:根据生产物料配置，进行测试。 2、401新品季：需求PRD终评。 |  | 在家远程办公 | 在家远程办公
2020-03-05 |  | 3.5安排： 1、家电315-测试:配合测试、3.6(明天)上线准备。 2、401新品季：昨天需求PRD终评，今天给出一个工作量评估。 | 本日(2020.03.05)工作内容如下，请辛苦查阅并指正，谢谢~ 一，当日工作内容： 1、家电315活动：目前测试阶段。 预计3月6日上线。 1) 测试浏览任务实际发放京豆；抽奖，实际发放红包。 2) 查询我的奖品详情：如果查询用户信息接口，返回空值时，使用用户pin和默认头像。测试验证通过。 3) 明日上线，上线准备会，代码走查，生产配置等。 2、401新品季：目前开发阶段。 1)评估工作量：根据需求功能点，评估后台工作量。 3、随机优惠券：目前维护阶段。 1)提取数据：给业务人员汪阳提供：签到领取京贴-数据。
2020-03-06 |  | 3.6安排： 1、家电315-上线:3.6上线。 2、401新品季：计划排期了，今天开始做设计。 | 本周工作内容如下，请辛苦查阅并指正，谢谢~ 一，本周工作内容： 1、家电315活动：3月6日上线。 1) 测试：浏览任务实际发放京豆；多种抽奖场景测试，实际发放红包。 2) 压测8个接口。 3) 3.6上线，上线准备，代码走查，生产配置等。 2、401新品季：目前开发阶段。 1)需求PRD终评：参加需求终评，提出需求疑问，和产品讨论。 2)评估工作量：根据需求功能点，评估后台工作量。 3、随机优惠券：目前维护阶段。 1)提取数据：给业务人员汪阳提供：签到领取京贴-数据。
2020-03-07
2020-03-08
2020-03-09 |  | 3.9安排： 1、401新品季：概要设计：缓存、接口、流程。 2、401新品季：weapi接口定义。 | 1、家电315活动：3月6日已上线，目前维护阶段 。 1) 业务要求更换banner头图。 2) 线上日志跟踪。 2、401新品季：目前开发阶段。 1)概要设计：根据需求PRD，进行概要设计，主要包括：浏览商品、浏览会场、用户积分明细、任务配置、每日排行榜、实物地址等。
2020-03-10 |  | 3.10安排： 1、401新品季：概要设计评审。 2、401新品季：weapi接口定义。 | 1、401新品季：目前开发阶段。 1)概要设计：根据需求PRD，进行概要设计，主要包括：浏览商品、浏览会场、用户积分明细、任务配置、每日排行榜、实物地址等。 2)设计评审：根据设计评审提出的 问题进行修改。 3)weapi接口提供：给前端提供weapi接口。
2020-03-11 |  | 3.11安排： 1、401新品季：根据概要设计评审提出的问题进行修正，今天开始写代码。 2、401新品季：weapi接口定义，和前端对接口。 | 1、401新品季：目前开发阶段。 1)weapi接口提供：和前端对weapi接口参数。 2)开发：浏览商品、保存积分、排行榜。 3)需求变更评审：增加斗地主兑换码奖品。
2020-03-12 |  | 3.12安排： 1、401新品季：查询积分和京豆明细、查询首页的商品列表。 2、401新品季：需求变更，增加一个斗地主兑换码的功能。 | 1、401新品季：目前开发阶段。 1)开发：查询积分和京豆明细、查询首页的商品列表、查询缓存任务配置（置顶任务、随机任务）等。 2)需求变更，增加一个斗地主兑换码的功能，概要设计。
2020-03-13 |  | 3.13安排： 1、401新品季：逛会场任务、定时刷新当前任务。 2、家电315：周末开奖，我们这边查不了数据库，需要张朋超协助查询。 | 1、家电315活动：3月6日已上线，上线后的维护工作 。 1) 业务要求更换banner头图。 2) 线上日志跟踪。 3) 3.15活动开奖，查询数据库，比对数据。 2、401新品季：目前开发阶段。 1)概要设计：根据需求PRD，进行概要设计。 2)概要设计评审：根据设计评审提出的 问题进行修改。 3)weapi接口提供：给前端提供weapi接口。 4)开发：浏览商品、保存积分、排行榜、查询积分和京豆明细、查询首页的商品列表、查询缓存任务配置（置顶任务、随机任务）、逛会场任务等。 5)需求变更，增加一个斗地主兑换码的功能，概要设计。
2020-03-14 |  | 加班一天
2020-03-15 |  |  | 3.16-家电315：周末开奖，修改瓜分奖的金额，已发邮件。
2020-03-16 |  | 3.16安排：401新品季：每日排行榜、我的奖品相关功能。
2020-03-17 |  | 3.17安排：401新品季-开发： 1、往期排名。 2、填写、查询实物地址。 3、领取奖品：发放京豆。 | 1)历史中奖纪录。 2)填写、查询实物地址。 3)领取奖品：发放京豆。
2020-03-18 |  | 3.18安排：401新品季-开发： 1)后台-任务配置:页面框架熟悉。 2)后台-任务配置:查询商品、店铺、会场。 3)测试用例评审。
2020-03-19 |  | 3.19安排：401新品季-开发： 1)我的中奖-立即领取-斗地主兑换码：加密,领取. 2)后台-任务配置:保存商品、店铺、会场。 3)根据测试用例会议退出的问题进行修正：主要有一个用时的规则问题。
2020-03-20 |  | 3.20安排： 1)401新品季-开发：后台-任务配置:店铺、会场,置顶、删除。 2)401新品季-开发：部署到预发环境，进行自测。 3)家电315：周末开奖，我们这边查不了数据库，需要张朋超协助查询。
2020-03-21 |  | 加班一天
2020-03-22
2020-03-23 |  | 3.23安排： 1)401新品季-联调：和前端联调,包含接口：查询商品列表、浏览商品、立即领取(浏览商品奖励)、查询用户京豆、查询用户积分等。 | 1、401新品季：目前开发阶段。 1)401新品季-联调：和前端联调,包含接口：查询商品列表、浏览商品、立即领取(浏览商品奖励)、查询用户京豆、查询用户积分等。
2020-03-24 |  | 3.24安排： 1)401新品季-开发：和前端联调,主要包括：会场任务、每日排行榜、积分与京豆明细等。累计联调接口达到10个。 | 1、401新品季：目前开发阶段。 1)401新品季-开发：和前端联调,主要包括：会场任务、每日排行榜、积分与京豆明细等。累计联调接口达到10个。
2020-03-25 |  | 3.25安排： 1)401新品季-开发：和前端联调,主要包括：实物手机、京豆、斗地主兑换码的奖品领取相关接口。预计累计联调接口达到16个。 | 1、401新品季：目前开发阶段。 401新品季-开发：和前端联调,主要包括：实物手机、京豆、斗地主兑换码的奖品领取相关接口。累计联调接口达到16个。
2020-03-26 |  | 3.26安排： 1)401新品季-开发：配合冒烟测试。 2)401新品季-开发：中奖列表查询与导出。 | 1、401新品季：目前测试阶段。20200225提测。20200226冒烟测试通过。 1)401新品季-开发：配合冒烟测试，测试通过。 2)401新品季-开发：中奖列表查询与导出。
2020-03-27 |  | 3.27安排： 1)401新品季-测试：配合测试,修改bug。 2)401新品季-开发：中奖列表查询与导出。 3)401新品季-联调：与孙占龙申请京豆预发配置，调用京豆的查询总数、分页查询、发放京豆接口。 | 1、401新品季：目前测试阶段。 1)401新品季-联调：和前端联调,包含接口：查询商品、会场、浏览任务、领取奖励、查询用户京豆、积分、每日排行榜、实物手机、京豆、斗地主兑换码的奖品领取。累计联调接口达到16个。 2)401新品季-测试：配合冒烟测试，20200225提测。20200226冒烟测试通过。 3)401新品季-开发：中奖列表查询与导出、申请京豆预发配置且调用接口。
2020-03-28 |  | 配合测试，未算加班
2020-03-29
2020-03-30 |  | 3.30安排： 1)401新品季-测试：配合测试,修改bug。 2)401新品季-开发：代码走查。
2020-03-31 |  | 3.31安排： 1)401新品季-测试：配合测试、压测、修改bug。 2)401新品季-测试：解决一个缓存击穿的问题。

## 2月
日期 | 日程 | 主要事项 |  | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东日期 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 实际加班结束时间 | 京东加班统计 | 备注
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-03 |  | 家电315：1、设计、开发
2020-02-04 |  | 家电315：1、设计、开发
2020-02-05 |  | 家电315：1、设计、开发
2020-02-06 |  | 家电315：1、设计、开发
2020-02-07 |  | 家电315：1、设计、开发
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-10 |  | 家电315：1、首页：查询用户任务点亮状态。2、逛店铺/商品/逛会场任务-查询任务。 3、和前端核对weapi接口。
2020-02-11 |  | 家电315：1、浏览任务。2、发放京豆。3、和前端对weapi接口 | ok
2020-02-12 |  | 家电315：1、用户收入。2、更新joy状态。3、worker相关 | 3、测试用例评审
2020-02-13 |  | 家电315：1、banner引流列表。2、热销商品。3、乐高明细日志
2020-02-14 |  | 家电315：1、用户抽奖池。2、查询奖品配置信息。3、中奖名单。
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17 |  | 家电315：1、用户抽奖状态。2、我的中奖信息。3、中奖详情。4、和王雪松确认2个接口传参。
2020-02-18 |  | 家电315：1、奖品发放。2、中奖用户信息入库。3、保存联系人信息。 | 4、部署预发环境自测
2020-02-19 |  | 2.19日总结： 家电315-联调-4个接口: 1、首页-查询用户任务状态。完成。 2、首页：查询会场列表。完成。 3、浏览任务：查询任务。完成。 4、抽奖：查询用户抽奖状态信息。完成。 随机优惠券-维护: 1、李艳慧查询随机优惠的统计数据，包括活动签到总人数、每天签到人数、优惠券发放成功次数等。完成。
2020-02-20 |  | 2.20日安排： 家电315-联调:继续联调接口，主要包括抽奖、我的收入。 2.20日总结： 家电315-联调 1、我的收入。 2、逛店铺-去浏览。 3、抽奖-查询当前批次抽奖资格池。 4、抽奖-保存中奖用户。 5、抽奖-定时发送红包。 | 总共涉及11个，目前已调4个。
2020-02-21 |  | 2.21日安排： 家电315-联调:继续联调接口。主要包括抽奖、和王松林那边也要联调抽奖接口2个。做一些防止重复发奖幂等性的验证。 2.21日总结： 家电315-联调 1、抽奖-查询当前批次抽奖资格池(王松林)。 2、抽奖-保存中奖用户(王松林)。 3、抽奖-查询中奖状态。 4、抽奖-查询我的中奖信息。 5、抽奖-查询中奖列表。 6、抽奖-填写联系人信息。 7、抽奖-查询联系人信息。 8、抽奖：由于不能查询数据库，写了一些测试用例。
2020-02-22 |  | 家电315-联调
2020-02-23
2020-02-24 |  | 2.24安排： 家电315-提测:配合测试进行冒烟测试。 2.24总结： 1、家电315-提测:冒烟测试通过，已发邮件。
2020-02-25 |  | 2.24总结： 1、家电315-提测:冒烟测试通过，已发邮件。 2.25安排： 1、家电315-提测:配合测试详细测试。 2、家电315-评审:代码评审。 | 抽奖
2020-02-26 |  | 2.25总结： 1、家电315-提测:配合测试详细测试。 2、家电315-评审:代码评审。 2.26安排： 1、家电315-提测:配合测试详细测试。 2、家电315-评审:根据代码评审进行修改，有2个问题和产品确认。
2020-02-27 |  | 2.26总结： 1、家电315-提测:配合测试详细测试。 2、家电315-评审:根据代码评审进行修改，有2个问题和产品确认。 2.27安排： 家电315-提测:配合测试详细测试。目前进度25%。 | 1-京豆不影响业务进行。 2-去掉了填写收货地址。
2020-02-28 |  | 2.27总结： 1、家电315-提测:配合测试详细测试。 2、三星冰箱diy：海燕提供了一些原型图、交互，了解需求。 2.28安排： 1、家电315-提测:配合测试详细测试，主要是抽奖模块。 2、三星冰箱diy：分析需求。
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-02 |  | 2.28总结： 1、家电315-提测:配合测试详细测试，主要是抽奖模块。 2、三星冰箱diy：分析需求。 3.2安排： 1、家电315-提测:配合测试详细测试,修改bug。 2、家电315-压测:需要压测8个接口。 3、401新品季：需求初评，目前只有一些需求说明图。
2020-03-03 |  | 3.2总结： 1、家电315-提测:配合测试详细测试,修改bug，主测抽奖。压测8个接口。 2、家电315:昨天晚上讨论问题：跟单跟不上、前端显示已领取标记、生产配置还没有给出。 3、401新品季：需求初评，目前只有一些需求说明图。 问题：排行榜的排行规则，花费时间？ 3.3安排： 1、erp到期，目前vpn、邮箱、erp都登录不了，需要联系刘昆仑做延期。 2、401新品季：需求问题，请教一下曾德政。 3、家电315-测试:抽奖、压测、昨天晚上确认的前端显示问题，进行配合。
2020-03-04 |  | 3.3总结： 1、家电315-生产配置:配置生产的ducc数据，进行测试。 2、家电315-测试:抽奖、压测、配合测试，修改bug。 3、401新品季：需求分析。 3.4安排： 1、家电315-测试:根据生产物料配置，进行测试。 2、401新品季：需求PRD终评。
2020-03-05
2020-03-06
2020-03-07

## 1月
日期 | 主要事项 |  | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东日期 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 实际加班结束时间 | 京东加班统计 | 备注
2020-01-01 |  |  |  |  | 2020-01-01 | 17:32 | 18:15 |  | 0.5
2020-01-02 | 1> 12.30通讯年货节 1、维护：上线通讯年货节后的维护工作：主要包括跟踪上线后的日志、导出中奖实物信息给业务。 2> 随机优惠券 1、需求评审：参与随机优惠券需求评审。 2、分析：需求分析，排期。 |  |  |  | 2020-01-02 | 9:07 | 21:13 |  | 1
2020-01-03 | 1> 12.30通讯年货节 1、维护：上线通讯年货节后的维护工作：主要包括跟踪上线后的日志、导出中奖实物信息给业务。 2> 随机优惠券 1、设计：ducc配置、缓存、领域建模、接口设计。 2、设计评审。 |  |  |  | 2020-01-03 | 9:06 | 19:09
2020-01-04
2020-01-05 |  |  |  |  | 2020-01-05 | 14:58 | 16:07 |  | 1
2020-01-06 | 1、随机优惠券-设计：ducc配置、缓存、领域建模、接口设计、主要流程设计。 2、随机优惠券-设计：设计评审 3、接口设计：定义weapi接口参数，与前端确认细节。 |  |  |  | 2020-01-06 | 9:33 | 21:18 |  | 1
2020-01-07 | 1、随机优惠券-设计：测试用例评审 2、随机优惠券-设计：设计评审 3、接口设计：定义weapi接口参数，与前端确认细节。 |  |  |  | 2020-01-07 | 9:20 | 21:15 |  | 1
2020-01-08 | 1、随机优惠券-开发 |  |  |  | 2020-01-08 | 9:03 | 20:12
2020-01-09 | 1、随机优惠券-开发 |  |  |  | 2020-01-09 | 8:51 | 21:30 |  | 1.5
2020-01-10 | 1、随机优惠券-联调：与前端联调3个接口 |  |  |  | 2020-01-10 | 9:02 | 22:13 |  | 2
2020-01-11 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 10:12 | 18:23 |  | 7
2020-01-12
2020-01-13 | 1、随机优惠券-开发：主要包括：领券前置、弹幕、签到列表、获取皮肤、获取活动规则、领取优惠券等。 2、随机优惠券-联调：累计联调6个接口。 3、随机优惠券-测试：配合测试进行多场景模拟测试，修改bug。 |  |  |  | 2020-01-13 | 8:58 | 21:35 |  | 1.5
2020-01-14 | 1、随机优惠券-开发：主要包括：领券前置、弹幕、签到列表、获取皮肤、获取活动规则、领取优惠券等。 2、随机优惠券-联调：累计联调6个接口。 3、随机优惠券-测试：配合测试进行多场景模拟测试，修改bug。 |  |  |  | 2020-01-14 | 9:02 | 23:58 | 2:18 | 6 | 加班到第二天02:18
2020-01-15 | 1、随机优惠券-开发：主要包括：领券前置、弹幕、签到列表、获取皮肤、获取活动规则、领取优惠券等。 2、随机优惠券-联调：累计联调6个接口。 3、随机优惠券-测试：配合测试进行多场景模拟测试，修改bug。 |  |  |  | 2020-01-15 | 0:58 | 20:43 |  | 0.5
2020-01-16 | 1、随机优惠券-开发：主要包括：领券前置、弹幕、签到列表、获取皮肤、获取活动规则、领取优惠券等。 2、随机优惠券-联调：累计联调6个接口。 3、随机优惠券-测试：配合测试进行多场景模拟测试，修改bug。 |  |  |  | 2020-01-16 | 8:58 | 21:39 |  | 1.5
2020-01-17 | 1、随机优惠券-开发：主要包括：领券前置、弹幕、签到列表、获取皮肤、获取活动规则、领取优惠券等。 2、随机优惠券-联调：累计联调6个接口。 3、随机优惠券-测试：配合测试进行多场景模拟测试，修改bug。 |  |  |  | 2020-01-17 | 8:57 | 23:01 | 1:01 | 5 | 加班到第二天01:01
2020-01-18 | 加班： 1、随机优惠券-测试：配合测试进行多场景模拟测试，修改bug。主要是额外券业务逻辑。还剩多少天：需要联动查询签到信息、领券记录、活动配置。联动计算。 |  |  | 周六加班 | 2020-01-18 | 0:24 | 18:01 | 10:28:00-18:00:48 | 6.5
2020-01-19 | 1、随机优惠券-提测：配合测试人员进行多场景模拟测试，修改bug。 2、随机优惠券-开发：需求调整：业务测试后，调整弹幕文案、业务验证等。 3、随机优惠券-上线：上线准备，和产品、测试、前端、后端一起联调上线，上线日期：2010-01-19。 4、通讯年货节-维护：主要包括跟踪上线后的日志、导出中奖实物信息给业务。 |  |  |  | 2020-01-19 | 9:11 | 19:16
2020-01-20 | 1、随机优惠券-维护：上线后日志跟踪、项目总结、UMP监控等。 |  |  |  | 2020-01-20 | 9:01 | 18:45
2020-01-21 | 1、随机优惠券-维护：上线后日志跟踪，UMP心跳报警的问题定位。 |  |  |  | 2020-01-21 | 8:53 | 18:32
2020-01-22 | 1、随机优惠券-维护：上线后日志跟踪，UMP心跳报警的问题定位。 |  |  |  | 2020-01-22 | 8:49 | 18:06
2020-01-23 | 1、随机优惠券 1> 提测：配合测试人员进行多场景模拟测试、解决bug。 2> 开发：需求调整：业务测试后，调整弹幕文案、业务验证等。 3> 上线：上线准备，和产品、测试、前端、后端一起联调上线，上线日期：2010-01-19。 4> 维护：上线后日志跟踪、项目总结、UMP监控等。 2、通讯年货节 1> 维护:主要包括跟踪上线后的日志、导出中奖实物信息给业务。 |  |  |  | 2020-01-23 | 8:55
2020-01-24 | 春节
2020-01-25 | 春节
2020-01-26 | 春节
2020-01-27 | 春节
2020-01-28 | 春节 | [7 empty] | 36
2020-01-29 | 春节
2020-01-30 | 春节
2020-01-31
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-03
2020-02-04
2020-02-05
2020-02-06
2020-02-07
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-10 | 家电315：1、首页：查询用户任务点亮状态。2、逛店铺/商品/逛会场任务-查询任务。3、和前端核对weapi接口。
2020-02-11 | 家电315：1、浏览任务。2、发放京豆。3、和前端对weapi接口 | ok
2020-02-12 | 家电315：1、用户收入。2、更新joy状态。3、worker相关 | 3、测试用例评审
2020-02-13 | 家电315：1、banner引流列表。2、热销商品。3、乐高明细日志
2020-02-14 | 家电315：1、用户抽奖池。2、查询奖品配置信息。3、中奖名单。
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17 | 家电315：1、用户抽奖状态。2、我的中奖信息。3、中奖详情。4、和王雪松确认2个接口传参。
2020-02-18 | 家电315：1、奖品发放。2、中奖用户信息入库。3、保存联系人信息。 | 4、部署预发环境自测
2020-02-19 | 家电315：1、和前端联调
2020-02-20
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23

## 1912
日期 | 日程 | 主要事项 |  |  | 上班打卡 | 下班打卡 | 京东上班打卡 | 京东下班打卡 | 备注
2019-12-01 | 周末
2019-12-02 | 入职软通动力 | 1、新员工入职 2、签署合同、保密等
2019-12-03 | 京东第1天 | 1、行政：领取临时电脑、安装软件、环境搭建 2、设计：主播带货-代码分析 3、需求：评审：家电-主播带货 |  |  |  | 20:35 |  |  | 软通考勤：旷工(未开通考勤权限-上班时间) 京东考勤：旷工(未开通考勤权限-ERP未开通)
2019-12-04 | 京东第2天 | 1、设计：主播带货-3期需求分析 2、行政：领取电脑、安装软件、环境搭建、京东邮箱开通 |  |  | 正常 | 正常 |  |  | 软通考勤：正常 京东考勤：旷工(未开通考勤权限-ERP未开通)
2019-12-05 | 京东第3天 | 1、行政：ERP开通、coding的git权限开通 2、设计：代码分析-activityX |  |  | 正常 | 正常 | 10:50 | 20:10 | 软通考勤：正常 京东考勤：正常
2019-12-06 | 京东第4天 | 1、行政：找于慧鑫办理外协员工卡 2、设计：代码分析-activityX、redis文档、代码规范、导入代码模板。 周报： 1> 新员工入职。 2> 搭建开发环境，下载git代码，学习代码规范和相关开发文档。 |  |  | 8:46 | 忘记打卡 | 8:48 | 19:07 | 软通考勤：旷工(末次打卡：未打卡) 京东考勤：正常
2019-12-07 | 周末
2019-12-08 | 周末
2019-12-09 | 京东第5天 | 周预计工作： 1> 年货节相关项目需求评审、设计、开发等。 1、设计：代码分析-redis。 |  |  | 正常 | 正常 | 9:13 | 20:22
2019-12-10 | 京东第6天 | 1、设计：代码分析-activityX、多线程锁。 2、行政：领取外协员工工牌。 3、需分：周会。 4、需分：需求评审-12.30通讯年货节。 |  |  | 正常 | 正常 | 8:59 | 20:51
2019-12-11 | 京东第7天 | 1、设计：12.30通讯年货节-设计。设计ducc、缓存。 |  |  | 正常 | 正常 | 9:03 | 21:20
2019-12-12 | 京东第8天 | 1、设计：12.30通讯年货节-设计评审。 2、设计：12.30通讯年货节-api接口定义。 |  |  | 正常 | 正常 | 9:02 | 20:42
2019-12-13 | 京东第9天 | 1、设计：12.30通讯年货节-api接口定义。 2、开发：12.30通讯年货节-抽奖-我的抽奖记录。 3、开发：12.30通讯年货节-抽奖-中奖联系人查询。 4、开发：12.30通讯年货节-抽奖-中奖联系人保存。 周报： 1> 需求评审-12.30通讯年货节。 2> 12.30通讯年货节-ducc设计、缓存设计、设计评审、api接口定义。 |  |  | 正常 | 正常 | 9:03 | 19:19
2019-12-14 | 京东第10天 | 周末
2019-12-15 | 京东第11天 | 周末
2019-12-16 | 京东第12天 | 周预计工作： 1> 12.30通讯年货节-开发。 1、开发：12.30通讯年货节-ducc配置、读取配置。 2、开发：12.30通讯年货节-抽奖逻辑。 3、开发：12.30通讯年货节-抽奖后更新奖品数量。 |  | 1、配置具体细节(已发邮件) 2、优惠券目前只有一种 jimdb不能调通
2019-12-17 | 京东第11天 | 1、开发：12.30通讯年货节-抽奖-京豆 2、开发：12.30通讯年货节-抽奖-优惠券 3、开发：12.30通讯年货节-抽奖-支付券
2019-12-18 | 京东第12天 | 1、开发：12.30通讯年货节-测试用例评审 2、开发：12.30通讯年货节-部署预发布环境
2019-12-19 | 京东第13天 | 1、开发：12.30通讯年货节-自测-京豆 2、开发：12.30通讯年货节-自测-实物
2019-12-20 | 京东第14天 | 1、联调：12.30通讯年货节-支付券 1、开发：12.30通讯年货节-我的中奖纪录 1、联调：12.30通讯年货节-京豆-ok 周总结工作： 1> 12.30通讯年货节-开发。配置；抽奖逻辑；京豆；优惠券；支付券；实物奖品；我的中奖纪录；中奖跑马灯信息；保存联系人；查询联系人 2> 12.30通讯年货节-联调。 | 1、联调：12.30通讯年货节-京豆
2019-12-21 | 京东第15天
2019-12-22 | 京东第16天
2019-12-23 | 京东第17天 | 周预计工作： 1> 12.30通讯年货节-联调、提测。 1、联调：12.30通讯年货节-优惠券：优惠券的活动配置调整后(服务端)，可以调通。 2、联调：12.30通讯年货节-联系人：我的中奖纪录。 3、联调：12.30通讯年货节-联系人：保存联系人。 4、联调：12.30通讯年货节-联系人：查询联系人。 5、开发：保存所有抽奖记录，按照天、奖品类型。 | 一、12.30通讯年货节 1、(ok)-联调：京豆：重新申请了京豆活动，下午可以发送成功了。 2、(ok)-联调：优惠券：服务端的活动配置打开后，可以发送。 3、(ok)-联调：支付券：目前只在礼拜五发送成功过一次，可能是因为服务端的规则限定。 4、(ok)-联调：我的奖品列表：查询。 5、(ok)-联调：联系人：保存、查询。 6、(ing)开发：保存所有抽奖记录，按照天、奖品类型。
2019-12-24 | 京东第18天 | 1、提测。 2、开发：导出。 | 1、提测。 2、开发：导出。
2019-12-25 | 京东第19天 | 1、提测。 2、开发：导出。 | 1、提测。 2、开发：导出。
2019-12-26 | 京东第20天 | 1、提测。 抽奖-获取活动日期，测试使用 2、开发： 抽奖-去掉首页抽奖大日图 跑马灯-获取当天跑马灯信息 抽奖-获取活动日期，测试使用 抽奖-奖品配置 | 1、提测。 2、开发： 2、开发：导出。
2019-12-27 | 京东第21天 | 1、提测。
2019-12-28 | 京东第22天
2019-12-29 | 京东第23天
2019-12-30 | 京东第24天 | 周预计工作： 1> 12.30通讯年货节-开发、提测、上线。 1、上线准备：根据业务给出的excel，配置DUCC,抽奖的奖品名称、数量、几率等，共计18天的配置。 2、开发：按照日期和奖品类型导出中奖信息。 3、联调：抽奖-京豆接口-生产联调。 4、联调：抽奖-优惠券接口-生产联调。 5、提测：抽奖-我的奖品-分页bug。 | (ing)1、上线准备：根据业务给出的excel，配置DUCC,抽奖的奖品名称、数量、几率等，共计18天的配置。 (ok)2、开发：按照日期和奖品类型导出中奖信息。 (ok)3、联调：抽奖-京豆接口-生产联调。 (ok)4、联调：抽奖-优惠券接口-生产联调。 (ok)5、提测：抽奖-我的奖品-分页bug。
2019-12-31 | 京东第25天 | 1、上线：和测试、产品、前端一起上线通讯年货节。
2020-01-01 | 京东第26天
2020-01-02 | 京东第27天 | 1> 12.30通讯年货节 1、维护：上线通讯年货节后的维护工作：主要包括跟踪上线后的日志、导出中奖实物信息给业务。 2> 随机优惠券 1、需求评审：参与随机优惠券需求评审。 2、分析：需求分析，排期。
2020-01-03 | 京东第28天 | 1> 12.30通讯年货节 1、维护：上线通讯年货节后的维护工作：主要包括跟踪上线后的日志、导出中奖实物信息给业务。 2> 随机优惠券 1、设计：ducc配置、缓存、领域建模、接口设计。 2、设计评审。
2020-01-04 | 京东第29天
2020-01-05 | 京东第30天
2020-01-06 | 京东第31天 | 1、随机优惠券-设计：ducc配置、缓存、领域建模、接口设计、主要流程设计。 2、随机优惠券-设计：设计评审 3、接口设计：定义weapi接口参数，与前端确认细节。
2020-01-07 | 京东第32天 | 1、随机优惠券-设计：测试用例评审 2、随机优惠券-设计：设计评审 3、接口设计：定义weapi接口参数，与前端确认细节。
2020-01-08 | 京东第33天
2020-01-09 | 京东第34天
2020-01-10 | 京东第35天
2020-01-11 | 京东第36天
2020-01-12 | 京东第37天
2020-01-13 | 京东第38天
2020-01-14 | 京东第39天

## 常用地址
| 家电主播带货活动PRD | https://cf.jd.com/pages/viewpage.action?pageId=220250572
| 京东企业门户 | http://erp.jd.com/
| git | https://coding.jd.com/ywyfb1/super/ | xnchenzhilong | 我与生
https://coding.jd.com/activities_2020/RandomCoupons/
| api通用接口平台 | http://weapi.jd.com/project/419/interface/api
maven |  | D:\soft\apache-maven-3.6.3-bin\apache-maven-3.6.3\conf\settings.xml
D:\soft\apache-maven-3.6.3-bin\apache-maven-3.6.3\repository
jimdb | 测试环境- | http://test.ducc.jd.com/#/web/namespacework?nsId=446&nsName=base_activity_config&cId=830&cName=xx_activity_config&envId=3449&envName=blindbox
| 老版 | http://old.jimdb.jd.com/#/dashboard/
jdos | 预发布-通讯年货节盲盒 | http://console.jdos.jd.com/#/blindbox/blindbox/image
ducc | 预发布-通讯年货节盲盒 | http://ducc.jd.com/#/web/namespacework?nsId=1718&nsName=blind_space&cId=4287&cName=blind_box&envId=10172&envName=blind_pre
| 服务器监控：磁盘日志清理 | http://mdc.jd.com/alonegraph
| 安全-代码检查 | http://anquan.jd.com/#/ideaCodeCheck
京东文学盛典投票 | 调用地址 | 预发 | https://ddcseason.m.jd.com/rc/vote/findVoteInfo?activityGroupId=vote2020083101
| 接口说明 | 地址 | https://cf.jd.com/pages/viewpage.action?pageId=215934898
| jimdb | 投票数量 | hgetAll vote_hash_jdawg-20191229-pre_vote2020083101

## prd
需求名称 | prd | 产品
2020双十一明星守护活动 | https://cf.jd.com/pages/viewpage.action?pageId=356332458 | 任少伟

## JDOS
jdos | 预发布-通讯年货节盲盒 | http://console.jdos.jd.com/#/blindbox/blindbox/image
| 操作步骤： 1、编译构建 | 选择应用-容器集群服务-镜像仓库-一键编译构建
| 2、容器发布 | 容器管理
集群管理-确认结果
集群管理-执行更新-集群灰度更新

## ERP
| 【京东】[京东内网ERP] 欢迎您加入京东:您的ERP账号是xnchenzhilong,初始密码是9FkVJuC$cU | xnchenzhilong | Zq与11 | Zq！11 | 我与生 | 9FkVJuC$cU | C我与生 | C我与生后6 | 中与11 | 大妻与77
2020-05-29 | 用户账户已过期
2020-08-28 | 用户账户已过期
2020-11-28

## 盲盒
https://supershop.jd.com/admin/export?yyyymmdd=20191227
盲盒812 | 日期 | 盲盒统计数据-每日中奖数量-全部 | 京豆 | 实物 | 兑换码 | 未中奖 | 全抽 | 埋点 | 埋点-全抽
| 20200812： | 1033147 | 906793 | 405 | 125949 | 889667 | 1922814 | 3796792 | 1873978
| 20200813： | 966470 | 923026 | 401 | 43043 | 1122629 | 2089099 | 3427561 | 1338462
| 20200814： | 423062 | 406338 | 285 | 16439 | 889667 | 1312729 | 2321875 | 1009146
| 20200815： | 916707 | 890604 | 423 | 25680 | 1287141 | 2203848 | 3443978 | 1240130
| 20200816： | 404998 | 391965 | 269 | 12764 | 1008866 | 1413864 | 2412452 | 998588
| 20200817： | 399214 | 391289 | 267 | 7658 | 1072820 | 1472034 | 2285108 | 813074
| 20200818： | 395139 | 388083 | 270 | 6786 | 1259369 | 1654508 | 2553019 | 898511

## 同事
京东集团 | 京东零售 | 3C电子及消费品零售事业群- | 技术研发部- | 业务研发部- | 业务研发一组
[5 empty] | 杨小刚 | 13810522245
邓金金
郭利伟
王馗
王庆辉
张海燕
张文领
张振华
[5 empty] | 胡子昂 | 15210550564
王天宏
邓高天
郭文静
[5 empty] | 张朋超 | 18810329409
曾德政
[5 empty] | 张盼 | 18710170714
陈志龙

## ducc
家电315 | jimdb预发使用jim://3000722082416599051/8595 | gold

## 随机优惠券
随机优惠券
预发-(临时) | https://activitytest.jd.com/rc/showInfo?activeId=100666
预发-后台管理系统 | https://public-pre-test.jd.com/#/
前端预发环境 | https://xinpincall.jd.com/www/123-random-coupons/#/
生产后台管理系统 | https://rcmanager.jd.com/#/
jdos | http://console.jdos.jd.com/#/eerdcactivities/randomcoupons/group/
prd | https://cf.jd.com/pages/viewpage.action?pageId=246565005
域名管理 | http://np.jd.com/
yapi | http://weapi.jd.com/project/441/interface/api/cat_1948
ducc | http://ducc.jd.com/#/web/myappdetail?appId=2106&code=randomcoupons
jimdb | http://jimdb.jd.com/bj/cluster/detail?spaceId=6505

## 历史
生产 | https://jdtof.m.jd.com/ | 家电315

## 苹果教育
609苹果教育-增加高三学生审核 | https://cf.jd.com/pages/viewpage.action?pageId=186483478 | PRD
weapi-接口文档 | http://weapi.jd.com/project/127/interface/api/6953
code | https://coding.jd.com/app/apple-edu/

## 日志
ducc日志不起作用，增加jar依赖
<dependency>
<groupId>com.jd.laf.config</groupId>
<artifactId>laf-config-client-logging-starter</artifactId>
<version>1.0.14</version>
</dependency>